## Overview (hidden)
rak
山东 | ok
江苏 | 本周
陕西
广东
广西

## 数据接入 (hidden)
省份 | 参数 | 性能 | MR | 路测 | 告警 | 问题说明 | 责任人 | 预计完成时间 | 今日更新情况
北京 |  |  |  | 仅爱立信完成 其他厂家正联系用户提供数据 |  | 当前仅要到了爱立信路测数据，其他厂家正协调用户获取。
河北 | [5 empty] | 阿朗MR，厂家服务器未部署完。封网后启动。
甘肃 |  |  | 诺西未接入 | 2011-03-17 |  | 诺西MR厂家软件未到位、网络设备及网络调整未完成。需重点关注。 路测已获取数据，暂未导入。 | MR：魏万学 | MR及网络需支持
陕西 |  |  |  | 2011-03-16
河南 |  |  | 中兴未接入 | 2011-03-15 |  | MR：中兴服务器未部署完。封网后启动。华为MR正协调厂家提供实时数据。 路测：9日已获取数据，可快速解决。
山东 |  |  |  | 2011-03-10
江苏 |  |  | 阿朗MR未实时更新 | 2011-03-10 |  | MR：协调中。 路测：9日已获取数据，可快速解决。 | 钭理峰&销售 | 协调中，待定
江西 |  |  | 2011-03-22 | 2011-03-11
重庆 |  |  | 2011-03-18 | 2011-03-18
广东
广西 |  |  | 华为MR一二期网络不通封网后施工 阿朗厂家设备不到位，桂林，非重点城市 诺西，传输和服务器均不到位，柳州，非重点城市 |  |  | MR、二期施工问题需重点关注。 | 韦勇 | 华为MR：3-22 阿朗MR&中兴MR待定
图例 |  |  | 今日无更新。
未完成
本项OK
执行中
Note on F1: 作者: 第一次验收不强制要求接入，暂不考虑

## 功能验证 (hidden)
当前已经过两轮全国测试。
第一轮：3月3日至5日
第二轮：3月7日至8日（上报总部）（已于3月7日组织研发、产品审查问题点并逐步解决）
鉴于以上两次测试期间版本不稳定，不再整理详情。
近期测试工作安排：
1、现场日常自测（不跟踪，研发直接在QQ群中受理问题点）
2、版本升级测试（随版本升级测试所涉及问题点。做跟踪和汇总）
3、本周抽查测试工作安排
（1）、3月9日至3月10日上午，山东，王永慧组织山东现场测试——部分功能点。
3月9日下午启动山东测试结果审查。
（2）、3月10日下午至3月11日上午，重庆/江苏现场测试（山东剩余功能点）。
3月10日下午启动江苏现场测试结果审查。
4、山东、江苏问题解决后，预计在下周二组织第三轮全国测试。
3-11日山东、重庆、江苏测试结果
1、 | 通过率约59%。
2、 | 未通过的功能模块主要集中在专项优化、参数变化分析、工单、报表、作业计划。
3、 | 详情已发研发处理。
3月11日3省测试结果的处理安排：
1、问题点排查：
因国雄请假。已联系何强组织：梳理3省发现的问题点，明确责任人，解决时间。要求尽量在周二解决问题生成新版本。
何强侧进展后续由邓博文跟进。已知会邓博文。
2、工单、作业计划问题
已安排研发范海勇在江苏进行排查。范海勇反馈已发现问题点并解决。
已要求范海勇将更新文件、更新内容发邓博文审核。已知会邓博文跟进。
3、参数变化分析
刘文祥已在江西完成问题核实及调试。拟周二上午发布更新。
已安排钟江做现场验证后发布全国。
4、路测程序
已安排研发张志松在甘肃核查问题原因：发现因city_id为4位无法入库的问题。
已联系李适季配合张志松处理。李适季反馈此问题涉及的字段为二级分区的关键字暂不能扩充。
此问题由李适季侧协助处理。
另：当前版本的路测程序仍有bad文件生成，已知会邓博文跟进协助研发定位问题。
总体说明：
1、今天知会各研发部门，对版本发布的流程做了控制。1、总体思想是：所有更新研发必须在现场或测试环境进行验证且说明解决的问题点；2、工程侧收到现场验证结果后会再次组织1个省进行现场测试；3、经过上述两个步骤后方能发布现场。
——以上要求主要是为了减少版本发布频度、控制问题点、避免各省同时出现相同问题、减轻研发和现场的工作压力。
2、3月11日问题解决后将组织第4次现场功能验证。
3、本周的目标：前台功能通过水平达到80%。
有效问题数 | 已解决问题 | 未解决问题 | 未定位问题 |  | 陈天立第一次汇总审核 |  | 详情见附3.18
320 | 21 | 43 | 256
问题定位率： | 20%
问题解决率： | 6.562%
未解决率： | 93.44%
有效问题数 | 已解决问题 | 未解决问题 | 未定位问题 |  | 邓博文重新定位审核
321 | 75 | 127 | 119
问题定位率： | 62.93%
问题解决率： | 23.36%
未解决率： | 76.64%
鉴于以上情况，原定16日发布的客户版本推迟至23日发布。 ——3月18日 另：工单、作业计划模块不可用的问题18日已解决并在江西现场完成验证。拟再找1省验证通过后发布全国。 工单、作业计划部分占二期功能点的20%。此模块若可用，会对功能点通过率有较大提升。
今天上午已将新版本发布现场。
已组织现场测试。周五输出测试结论。总体安排如下：
省份 | 组别 | 功能点子组 | 人员 | 辅助人员 | 其他说明 | 1、参与测试的9省分为3组每组3省； 2、功能点分为A、B、C三组，每省测1/3； 3、最终生成3份测试报告。
北京 | 1 | A | 周红伟 | 杨华--组长
河北 |  | B | 孙亚男
河南 |  | C | 杨帅宾 | 张光伟
陕西 | 2 | A | 马站 | 冉军鹏
山东 |  | B | 贺广强 | 王永慧--组长
广西 |  | C | 廖汉峰 | 吴健飞
重庆 | 3 | A | 向永康 | 罗彰--组长
江苏 |  | B | 曹嘉鹏 | 钭理峰
江西 |  | C | 祝应军
甘肃 |  |  | 魏万学 | 邓博文 | 不参与全局测试，邓博文现场重点检查。
广东 |  |  | 钟彩芬 | 质管部、研发 | 不参与全局测试，质管部、研发现场重点检查。
产品全局支持 |  |  | 祁杰--全局支持 |  | 负责将功能点划分成子组。
分类 | 功能点 | 数量 | 备注 | 省份 | 联系人 | 通过 | 通过率 | 3-11发现问题点 | 当前未通过 | 当前未解决 | 新增 | 省份 | 联系人 | 通过 | 未通过 | 通过率 | 省份 | 联系人 | 通过 | 未通过 | 通过率
A类 | 常规优化、无线环境优化 | 325 | 这两个功能点测试时，注意时间，网元控件连续离散，都测一下 | 河北 | 孙亚男 | 269 | 82.77% | 103 | 56 | 19 | 37 | 陕西 | 马站 | 233 | 92 | 71.69% | 重庆 | 罗彰 | 215 | 110 | 66.15%
B类 | 专项优化 | 295 | 现在在广州现场，报告内容已经很丰富，测试时最好找一些问题比较多的小区进行测试，专项功能测试时使用最新的流程图 | 北京 | 周红卫 | 239 | 81.02% | 98 | 56 | 21 | 35 | 山东 | 王永慧 | 226 | 69 | 76.61% | 江苏 | 曹嘉鹏 | 138 | 157 | 46.78%
C类 | 数据管理、报表管理、考核管理、作业计划管理、工单通用功能、网络优化流程管理、系统管理 | 218 | 这块测试可能问题比较多，如实记录 | 河南 | 杨帅宾 | 65 | 29.82% | 95 | 153 | 74 | 79 | 广西 | 廖汉峰 | 68 | 150 | 31.19% | 江西 | 祝应军 | 70 | 148 | 32.11%
总体 |  |  |  | 组长 | 杨华 | 573 | 68.38% | 296 | 265 | 114 | 151 | 组长 | 王永慧 | 527 | 311 | 62.89% | 组长 | 罗彰
3-28日：
上表是当前各省测试结果汇总。统计情况如下：
工单、报表、作业计划、系统管理 功能 未通过率占全部功能点的18.3%
其他功能未通过率占全部功能点的 13.4%
工单、报表、作业计划、系统管理 功能较独立 与其他研发单位数据的关联度不高，改善起来难度不大。但从11日测试至今一直未妥善解决，需请研发领导关注。
当前功能点通过率水平：67%
本周研发暂不计划发布新版本。

## 数据核对 (hidden)
工作内容 | 计划 | 完成时间
1、邓博文提供核查文档 | OK | 2011-03-10
2、工程调度现场获取用户网管数据 | OK | 3-11 上午
3、邓博文提供核查工具 | 2011-03-15 | 3-21 发布V1版本（仅KPI核查功能。不含counter核查和参数核查功能）
4、发布数据核查工具V2（含counter核查和参数核查功能） | 2011-03-23
4、启动第一次数据核查 | 2011-03-16

## 数据接入2
联通二期厂家统计情况
省份 | 城市名 | 设备厂家
北京 | 北京 | 爱立信
| 北京 | 华为
河北 | 石家庄 | 诺西
| 保定 | 贝尔
| 唐山 | 中兴
| 秦皇岛 | 中兴
| 廊坊 | 中兴
| 承德 | 中兴
| 张家口 | 中兴
| 邯郸 | 贝尔
| 邢台 | 贝尔
| 沧州 | 贝尔
| 衡水 | 贝尔
甘肃 | 兰州 | 诺西
| 白银 | 中兴
| 临夏 | 诺西
| 甘南 | 诺西
| 嘉峪关 | 诺西
| 酒泉 | 诺西
| 张掖 | 诺西
| 武威 | 诺西
| 金昌 | 诺西
| 天水 | 中兴
| 定西 | 诺西
| 陇南 | 诺西
| 平凉 | 中兴
| 庆阳 | 中兴
陕西 | 西安 | 中兴
| 咸阳 | 诺西
| 榆林 | 诺西
| 宝鸡 | 诺西
| 渭南 | 中兴
| 延安 | 诺西
| 铜川 | 诺西
| 汉中 | 诺西
| 商洛 | 诺西
| 安康 | 中兴
河南 | 郑州 | 华为
| 洛阳 | 中兴
| 三门峡 | 中兴
| 开封 | 中兴
| 许昌 | 中兴
| 平顶山 | 中兴
| 新乡 | 中兴
| 漯河 | 中兴
| 周口 | 中兴
| 驻马店 | 中兴
| 信阳 | 中兴
| 南阳 | 中兴
| 商丘 | 中兴
| 安阳 | 中兴
| 濮阳 | 中兴
| 鹤壁 | 中兴
| 焦作 | 中兴
| 济源 | 中兴
山东 | 菏泽 | 中兴
| 济南 | 华为
| 青岛 | 华为
| 淄博 | 爱立信
| 德州 | 爱立信
| 烟台 | 华为
| 潍坊 | 爱立信
| 东营 | 爱立信
| 济宁 | 中兴
| 泰安 | 中兴
| 临沂 | 中兴
| 滨州 | 爱立信
| 威海 | 华为
| 枣庄 | 中兴
| 日照 | 中兴
| 莱芜 | 中兴
| 聊城 | 中兴
江苏 | 南京 | 华为
| 苏州 | 华为
| 无锡 | 爱立信
| 常州 | 爱立信
| 徐州 | 华为
| 镇江 | 爱立信
| 扬州 | 爱立信
| 泰州 | 上海贝尔
| 南通 | 华为
| 盐城 | 上海贝尔
| 淮安 | 爱立信
| 宿迁 | 爱立信
| 连云港 | 上海贝尔
江西 | 南昌 | 华为
| 九江 | 贝尔
| 上饶 | 中兴
| 抚州 | 华为
| 宜春 | 中兴
| 吉安 | 华为
| 赣州 | 华为
| 景德镇 | 贝尔
| 萍乡 | 中兴
| 新余 | 华为
| 鹰潭 | 中兴
重庆 | 重庆 | 中兴
| 重庆 | 华为
广东 | 广州 | 华为
| 中山 | 爱立信
| 深圳 | 中兴
| 东莞 | 爱立信
| 佛山 | 华为
| 珠海 | 爱立信
| 湛江 | 中兴
| 汕头 | 爱立信
| 韶关 | 爱立信
| 汕尾 | 爱立信
| 阳江 | 华为
| 惠州 | 爱立信
| 云浮 | 华为
| 江门 | 华为
| 潮州 | 爱立信
| 清远 | 爱立信
| 茂名 | 中兴
| 揭阳 | 爱立信
| 河源 | 爱立信
| 肇庆 | 华为
| 梅州 | 爱立信
广西 | 南宁 | 华为
| 柳州 | 诺西
| 桂林 | 贝尔
| 玉林 | 贝尔
| 北海 | 诺西
| 百色 | 华为
| 河池 | 贝尔
| 钦州 | 诺西
| 梧州 | 华为
| 崇左 | 华为
| 来宾 | 诺西
| 防城港 | 诺西
| 贵港 | 贝尔
| 贺州 | 华为

## 4.11 (hidden)
联通二期数据采集情况
IGP 4-12晚
MR 4-12晚
参数变化分析 4-12晚
工单、报表、作业计划 4-13晚
路测 4-14晚
注意事项：
1、部署文档：附件《IGP部署文档》供参考，请注意添加加密访问数据库方面的说明。
2、加密访问数据库：未执行加密访问数据库的请联系李适季。正式系统数据库密码已更改，不采用加密方式程序将无法连接。 | [5 empty] | 826
3、正式系统环境：附件邮件包是我3月23日发给大家的要求，请注意。
4、版本管理：本次迁移大家可以理解为新建一个系统，提醒大家借本次机会做好版本控制工作。今后在质量管理部未介入前，只有工程的 钟江、李志源 可以找各位索取程序版本。
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
重庆 | 重庆合计 |  | 9 | 23 | 1951 | 2321 | 5853 | 6963 | 5871 | 6963 | 5871 | 500 | 5871 | 500 | Y
| 重庆 | 中兴 | 5 | 9 | 0 | 1824 | 0 | 5472 | 0 | 5472 | 0 | 500 | 0 | 500
| 重庆 | 华为 | 4 | 14 | 1951 | 497 | 5853 | 1491 | 5871 | 1491 | 5871 | 0 | 5871 | 0
广西 | 广西合计 |  | 12 | 25 | 4898 | 1105 | 14721 | 3204 | 14692 | 3197 | 7113 | 1064 | 14692 | 3197 | N
| 南宁 | 华为 | 4 | 5 | 1071 | 293 | 3237 | 879 | 3213 | 879 | 3213 | 879 | 3213 | 879
| 柳州 | 诺西 | 2 | 3 | 612 | 11 | 1841 | 33 | 1836 | 38 | 1836 | 38 | 1836 | 38
| 桂林 | 贝尔 | 1 | 4 | 688 | 56 | 2064 | 147 | 2064 | 147 | 2064 | 147 | 2064 | 147
| 玉林 | 贝尔 | 1 | 2 | 391 | 194 | 1173 | 567 | 1173 | 567 | 0 | 0 | 1173 | 567
| 北海 | 诺西 | 1 | 2 | 299 | 120 | 897 | 360 | 897 | 360 | 0 | 0 | 897 | 360
| 百色 | 华为 | 0 | 1 | 325 | 2 | 972 | 6 | 972 | 6 | 0 | 0 | 972 | 6
| 河池 | 贝尔 | 1 | 1 | 198 | 0 | 591 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0
| 钦州 | 诺西 | 1 | 1 | 235 | 114 | 705 | 342 | 705 | 342 | 0 | 0 | 705 | 342
| 梧州 | 华为 | 1 | 1 | 184 | 76 | 552 | 227 | 552 | 227 | 0 | 0 | 552 | 227
| 崇左 | 华为 | 0 | 1 | 161 | 11 | 473 | 33 | 473 | 33 | 0 | 0 | 473 | 33
| 来宾 | 诺西 | 0 | 1 | 177 | 34 | 545 | 102 | 545 | 102 | 0 | 0 | 545 | 102
| 防城港 | 诺西 | 0 | 1 | 212 | 70 | 636 | 210 | 636 | 210 | 0 | 0 | 636 | 210
| 贵港 | 贝尔 | 0 | 1 | 184 | 6 | 552 | 18 | 552 | 6 | 0 | 0 | 552 | 6
| 贺州 | 华为 | 0 | 1 | 161 | 118 | 483 | 280 | 483 | 280 | 0 | 0 | 483 | 280

## 4.7 (hidden)
联通二期数据采集情况
1、 | 数据库迁移测试
李适季主导，在河南执行了数据库迁移测试。
已安排现场执行验证，周五能够给出验证结论。
2、 | MR汇总程序新需求
江西华为设备出现R13版本，当前MR汇总程序尚无法兼容。
已安排现场协调用户提供数据描述文件供研发解析。
3、 | 数据库表结构对比计划
| 与李适季商定拟于下周组织数据库表结构对比工作：含二期表结构对比、配置表对比。对比方案适季主导提供。 |  |  |  |  | 826
工程
1、 | 审核各省MR接入范围，发现的问题已请示吴总解决；
2、 | 广西联通磁阵扩容及数据库安装。
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
重庆 | 重庆合计 |  | 9 | 23 | 1951 | 2321 | 5853 | 6963 | 5871 | 6963 | 5871 | 500 | 5871 | 500 | Y
| 重庆 | 中兴 | 5 | 9 | 0 | 1824 | 0 | 5472 | 0 | 5472 | 0 | 500 | 0 | 500
| 重庆 | 华为 | 4 | 14 | 1951 | 497 | 5853 | 1491 | 5871 | 1491 | 5871 | 0 | 5871 | 0
广西 | 广西合计 |  | 12 | 25 | 4898 | 1105 | 14721 | 3204 | 14692 | 3197 | 7113 | 1064 | 14692 | 3197 | N
| 南宁 | 华为 | 4 | 5 | 1071 | 293 | 3237 | 879 | 3213 | 879 | 3213 | 879 | 3213 | 879
| 柳州 | 诺西 | 2 | 3 | 612 | 11 | 1841 | 33 | 1836 | 38 | 1836 | 38 | 1836 | 38
| 桂林 | 贝尔 | 1 | 4 | 688 | 56 | 2064 | 147 | 2064 | 147 | 2064 | 147 | 2064 | 147
| 玉林 | 贝尔 | 1 | 2 | 391 | 194 | 1173 | 567 | 1173 | 567 | 0 | 0 | 1173 | 567
| 北海 | 诺西 | 1 | 2 | 299 | 120 | 897 | 360 | 897 | 360 | 0 | 0 | 897 | 360
| 百色 | 华为 | 0 | 1 | 325 | 2 | 972 | 6 | 972 | 6 | 0 | 0 | 972 | 6
| 河池 | 贝尔 | 1 | 1 | 198 | 0 | 591 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 591 | 0
| 钦州 | 诺西 | 1 | 1 | 235 | 114 | 705 | 342 | 705 | 342 | 0 | 0 | 705 | 342
| 梧州 | 华为 | 1 | 1 | 184 | 76 | 552 | 227 | 552 | 227 | 0 | 0 | 552 | 227
| 崇左 | 华为 | 0 | 1 | 161 | 11 | 473 | 33 | 473 | 33 | 0 | 0 | 473 | 33
| 来宾 | 诺西 | 0 | 1 | 177 | 34 | 545 | 102 | 545 | 102 | 0 | 0 | 545 | 102
| 防城港 | 诺西 | 0 | 1 | 212 | 70 | 636 | 210 | 636 | 210 | 0 | 0 | 636 | 210
| 贵港 | 贝尔 | 0 | 1 | 184 | 6 | 552 | 18 | 552 | 6 | 0 | 0 | 552 | 6
| 贺州 | 华为 | 0 | 1 | 161 | 118 | 483 | 280 | 483 | 280 | 0 | 0 | 483 | 280

## 3.31 (hidden)
研发 |  | 7个后台程序部署文档提供情况
总体说明：
各程序当前都有部署文档用户测试系统。因正式系统涉及标准化、明确软硬件环境、磁盘空间评估算法等方面的要求，研发普遍未及时响应。 已与陈思江就部署文档细节进行沟通，IGP首先于今晚生成符合要求的部署文档供其他组参考。
路测 |  | 已提供不符合要求，已发IGP部署文档给各研发参考。
MR |  | 31日已提供。存在问题。暂未进一步沟通。
IGP |  | 30日晚提供
参数变化分析 |  | 已提供不符合要求，已发IGP部署文档给各研发参考。
工单 |  | 已提供不符合要求，已发IGP部署文档给各研发参考。
报表 |  | 已提供不符合要求，已发IGP部署文档给各研发参考。
作业计划 |  | 已提供不符合要求，已发IGP部署文档给各研发参考。
工程
性能采集任务审核——阿朗
采集需求 |  | 未审核。若存在问题KPI核查过程中可发现。
唯一主键 |  | ok。
分区轮换 |  | ok。
采集任务配置 | 1、map表配置 | 采集需求中的71个counter未在map表中配置（采集程序将不执行这些字段的解析）. 31日已发布现场。
| 2、关联审核1 | ok。map中长短名关联
| 3、关联审核2 | ok。map与clt表表头对应。
性能采集任务审核——爱立信
采集需求 |  | 未审核。若存在问题KPI核查过程中可发现。
唯一主键 |  | ok。
分区轮换 |  | ok
采集任务配置 | 1、map表配置 | ok
| 2、关联审核1 | ok。map中长短名关联
| 3、关联审核2 | ok。map与clt表表头对应。
其他关键问题： |  | 审核北京采集情况，发现很多clt表无数据。经陈思江核实问题原因是：map表中的isused字段为0。 新版本采集程序将弃用此字段，但当前采集程序未升级时需置此字段=1. 4月1日上午组织全国更新。

## 3.30 (hidden)
研发 |  | 7个后台程序部署文档提供情况
总体说明：
各程序当前都有部署文档用户测试系统。因正式系统涉及标准化、明确软硬件环境、磁盘空间评估算法等方面的要求，研发普遍未及时响应。 已与陈思江就部署文档细节进行沟通，IGP首先于今晚生成符合要求的部署文档供其他组参考。
路测 |  | 已提供不符合要求，31日发IGP部署文档给各研发参考。
MR |  | 31日已提供。
IGP |  | 30日晚提供
参数变化分析 |  | 已提供不符合要求，31日发IGP部署文档给各研发参考。
工单 |  | 已提供不符合要求，31日发IGP部署文档给各研发参考。
报表 |  | 已提供不符合要求，31日发IGP部署文档给各研发参考。
作业计划 |  | 已提供不符合要求，31日发IGP部署文档给各研发参考。
工程 |  | 性能采集任务审核——阿朗
采集需求 |  | 未审核。若存在问题KPI核查过程中可发现。
唯一主键 |  | ok。
分区轮换 |  | ok。
采集任务配置 | 1、map表配置 | 采集需求中的71个counter未在map表中配置（采集程序将不执行这些字段的解析）. 31日已发布现场。
| 2、关联审核1 | ok。
| 3、关联审核2 | ok。

## 3.29 (hidden)
研发 | 7个后台程序64位现场环境测试情况
路测 | 未通过，使用64位oracle客户端无法连接数据库
MR | 未通过，使用64位oracle客户端无法连接数据库
IGP | ok
参数变化分析 | ok
工单 | 研发现场验证ok，30日版本发布时再做现场验证。
报表 | 研发现场验证ok，30日版本发布时再做现场验证。
作业计划 | 研发现场验证ok，30日版本发布时再做现场验证。
工程 | 性能采集任务审核——华为
采集需求 | 未审核。若存在问题KPI核查过程中可发现。
唯一主键索引 | ok。已创建，未发现采集报错。
采集任务配置 | 发现tblobjectinstance少采集4个objecttypeid，已更新采集任务。 发现fuctionsubset少发布1个表的配置。已更新配置表发布现场。

## 3.28 (hidden)
第一轮数据核查工作安排
厂家 | 省份 | 主要负责人 | 配合人员 |  | 厂家数据准备情况
华为 | 北京 | 林怀远 | 杨华 |  | ok
中兴 | 重庆 | 罗彰 | 向永康 | 徐遥 | ok
爱立信 | 广东 | 产品 |  |  | ok
阿朗 | 广西 | 钟江 | 陈天立 |  | ok
诺西 | 广西 | 韦勇 | 廖汉峰 | 吴健飞 | ok

## 3.22 (hidden)
| 服务器类型 | 复用情况（不含甘肃） | 应用类型 | 磁盘 | 操作系统 | 研发需求
1 | 路测服务器 |  | 路测（服务器端） | 500G/磁阵或本机 | 2008 64bit | oracle客户端/服务器 完全版 C++环境安装包集成VC6.0 FTP服务器 UE | 未在64位系统测试 | 需进行多线程测试
2 | 应用服务器 |  | 应用、工单、报表、参数变化、作业计划 | 用主机硬盘（至少500G） | 2008 64bit | iis6.0以上版本（含ftp服务） .netfreamwork3.5以上 64bit office ue oracle客户端开发工具
3 | 工单服务器
4 | MR服务器 |  | MR解析汇总 | 用主机硬盘（至少500G） | 复用2008 64bit | --MR程序 VC2008环境程序包集成 oracle客户端完整版 --数据库服务器 | 未在64位系统测试
5 | MR、路测数据库服务器 |  | MR入库 | 挂3T磁阵 | 不复用LINX-as5 | AS5
6 | 采集服务器 |  | IGP | 100G | as5 | JDK1.6013以上版本 oracle客户端完整版
7 | 数据库服务器
|  | mr | 阿朗1RNC | 1
|  |  | 诺西1RNC | 2
|  |  | zte | 0.5
|  |  | hw | 1
|  |  | eri | 5
|  | oracle客户端 | 11g | 张超
|  | ftp服务端 | iis | 系统集成
|  | .netfreamwork | 3.5 | 张维
|  | office | 2007
ue
|  | JDK | 1.6013 | 陈思江

## 3.21 (hidden)
1、客户端版本
预计3-24上午发布[研发3-23交付]，主要是解决3-11山东、重庆、江苏功能测试反馈的320个问题点。
2、工单、作业计划
3-18在江西、江苏现场部署通过。3-21在河南部署通过。
但邓博文在北京现场审核各工单流程时发现尚有问题需改进。暂不全国发布。预计发布时间3-24上午与客户端版本一起。
3、报表
3-18在广东现场调试通过。需现场验证，暂不发布。预计发布时间3-24上午与客户端版本一起。
4、路测程序
研发已提供V1.3.7版路测程序。
主要解决：（1）解决了爱立信的mod_dt_file_info_w表中city_id错误问题（V1.3.6发布时因此问题紧急叫停）；
（2）添加MOD_DT_FILE_INFO_W中的字段testregion，去掉补充的一次入库。
此程序我已发重庆现场验证。若验证无误，22日可发布全国。
5、数据核查
（1）公司ftp 04-工程项目中心/工程中心/联通二期接口调研文件/总部最新KPI应答 有最新版本的厂家应答。（近期无更新。但考虑到有几个省找我要此应答，已托邓博文放在此目录）
（2）数据核查工具：工具包含KPI指标核查、性能counter核查、参数核查 3部分。我和钟江18日对KPI指标核查功能在江西现场做了验证，可用。
但今日对性能counter和参数核查功能进行验证尚存在问题。
已上传至公司ftp /09-共享专区/联通二期/数据核查工具V1 下载使用（当前仅KPI指标核查功能可用，counter核查及参数核查周三发布V1.1版本）
6、功能点验证
已上传相关测试规范至公司ftp： /09-共享专区/联通二期/联通二期测试规范
拟本周四、周五我会组织新一轮的功能点验证。

## 3.18 (hidden)
研发
1、 | 完成了工单、作业计划模块问题整改并在江西现场验证通过。
2、 | 修正了17日反馈的路程程序问题，暂未做现场验证。
3、 | 修正了数据核查工具V1存在的问题，并在江西现场验证通过（暂未全国发布，陈天立整理相关文档后再发布）。
产品
1、 | 对3-11测试中涉及的320个问题进行了重新定位。详情见“附3.18”
现场
1、 | 江西、陕西、北京提出希望能获得提取平台核查数据的脚本。已在北京调试并下发现场。

## 附3.18 (hidden)
有效问题数 | 已解决问题 | 未解决问题 | 未定位问题 |  | 陈天立第一次汇总审核： 3-11测试反馈问题处理情况统计信息。供参考。详情见表单“测试表”及3月12日3:15发的日报中《3.11测试记录汇总》。
320 | 21 | 43 | 256
问题定位率： | 20%
问题解决率： | 6.562%
未解决率： | 93.44%
有效问题数 | 已解决问题 | 未解决问题 | 未定位问题 |  | 邓博文重新定位审核：
321 | 75 | 127 | 119
问题定位率： | 62.93%
问题解决率： | 23.36%
未解决率： | 76.64%
序号 | 测试项目 | 步骤级别 | 省份 | 测试状态 | 测试过程记录 | 是否解决 | 责任人 | 研发描述 | 审核通过情况 | 邓博文批注
5.1 | 常规优化 | 1
5.1.1 | 日常优化分析 | 2
5.1.1.1 | TOPN小区分析 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户自定义分析的时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 不能按日、周、月粒度汇总统计 | Y | 曾文亮 | 已解决 | Y
3 | 用户可在10～200之间选择N值输入。默认值为10。 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 不能选择11-19，而且一旦选定100还不能再选择10 | Y | 曾文亮 | 与产品沟通 Topn的值初始化为 10,20,50,100,150,200 默认为10，问题已经解决. | Y
4 | 在前3步的基础上，用户将待分析的若干性能指标定义成模版。每个指标指定一个默认的分析类别（TOPN或LastN）。输入模版进行查询。 | 4 | [6 empty] | N | 定义模板无法选择时间字段。需将“时间”字段默认呈现。
5 | 指定某一指标满足某限制条件下的TOPN或LastN排序 | 4
6 | 在步骤4、5的基础上，选择在同一表格上显示的输出结果数量。 | 4
7 | 将查询分析结果以Excel形式导出。 | 4
5.1.1.2 | 最差小区分析 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户自定义分析的时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 不能按日、周、月粒度汇总统计 | Y |  |  | Y
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 用户可在10～200之间选择N值输入。默认值为10。 | 4
5 | 用户设置最差小区分析条件 | 4
6 | 用户定义最差小区的判定条件，选择指标并指定门限值范围，选择条件的任意组合进行查询。 | 4
7 | 在6的基础上，选取在不同表格中查看被选出的最差小区情况和最差小区数量变化趋势，并选择输出结果在同一表格上显示的结果数量。 | 4
8 | 用户设定一定的阈值范围，将最差小区的情况和最差小区数量变化趋势进行图表呈现。 | 4
9 | 用户设定一定的阈值范围，将最差小区的情况进行GIS呈现。 | 4
10 | 将查询分析结果进行Excel导出。 | 4
5.1.1.3 | 拥塞小区分析 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户自定义分析的时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 不能按日、周、月粒度汇总统计 | Y | 曾文亮 | 已解决，获取新版本 | Y
3 | 用户输入自定义设定的拥塞小区条件，可以多条件选择拥塞小区，并进行查询。 | 4
4 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
5 | 在3的基础上，选取在不同表格中查看被选出的拥塞小区情况。 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 没有拥塞原因的统计 | 未定位 |  |  | Y | 拥塞原因是由KPI来区分的，因为目前该功能上把拥塞指标分外好几种原因，比如因为功率不足造成的拥塞，具体原因在表格中看所有含有拥塞相关的KPI（码资源拥塞导致的RAB建立拥塞次数、功率拥塞导致的RAB建立拥塞次数、下行CE拥塞导致的RAB建立拥塞次数、下行Iub拥塞导致的RAB建立拥塞次数）
6 | 用户设定一定的阈值范围，GIS呈现拥塞小区的情况。 | 4
7 | 用户通过设定不同颜色分区间显示不同拥塞程度的小区 | 4
8 | 将查询分析结果以Excel形式导出。 | 4
5.1.1.4 | 坏小区跟踪分析 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户自定义分析的时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 不能按日、周、月粒度汇总统计 | Y | 曾文亮 | 已解决，获取新版本 | Y
3 | 用户设置系统自动跟踪分析条件 | 4
4 | 对步骤3设定的条件，进行查询分析。 | 4
5 | 对坏小区规律进行分析 | 4
6 | 将查询分析结果进行Excel导出。 | 4
7 | 用户设定一定的阈值范围进行GIS呈现坏小区的情况。 | 4
5.1.1.5 | 小区指标变化分析 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户自定义分析的时间段。 | 4
3 | 在第2步基础上，用户选择任意指标变化幅度门限值，并可选择择上一时刻值、昨天同时刻值、上周同天同时刻值等作为参考值。进行分析。 | 4
4 | 选择任意两个时间点 | 4 | 重庆 | 不通过 |  | 未定位 |  |  | Y | 时间点只有在选择变化粒度为小时还有效，目前平台支持
5 | 遇到查无数据异常。 | 4
6 | 将查询结果进行Excel导出。 | 4
5.1.1.6 | 长期变化趋势分析 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户自定义分析的时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 |  | Y |  | 操作，此处时间粒度合理，其他时间粒度请在功能总体时间选择上选取 | Y | 所谓自定义时段，就是通过时间控件选择任意时间点或者时间段
3 | 用户选择需要分析的性能指标，可以是单个指标，也可以是多个指标。进行查询。 | 4 | 重庆 | 不通过 | 变化力度只有天和小时 | 未定位 |  |  | Y | 选择多指标还是单指标是由模板决定，如果模板选择了10个指标，该功能就最多可以选择10个指标进行分析。
4 | 结果导出 | 4 | 重庆 | 不通过 |  | 未定位 |  |  | Y | 支持导出
5 | 遇到查无数据异常。 | 4
5.1.2 | 资源优化分析 | 2
5.1.2.1 | 下行功率资源分析 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户自定义分析的时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 |  | 未定位 |  |  | Y | 所谓自定义时段，就是通过时间控件选择任意时间点或者时间段
3 | 正确解析厂家关键性能指标 | 0
4 | 对资源历史变化情况的汇总和分析，分析网元在时间维度的变化。 | 4
5 | 对WCDMA下行平均功率资源进行实时分析，分析网元间的实时差异。 | 4
6 | 分析结果图形显示 | 4
7 | 将查询分析结果进行Excel导出。 | 4
5.1.2.2 | 下行码资源分析 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户自定义分析的时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 |  | 未定位 |  |  | Y | 所谓自定义时段，就是通过时间控件选择任意时间点或者时间段
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 统计具体码字的占用情况。 | 4
5 | 用户自定义时间段（至少可以按小时统计）统计码资源历史变化情况 | 4
6 | 将查询分析结果进行Excel导出。 | 4
5.1.2.3 | Node B CE利用率分析 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4 | [6 empty] | Y
2 | 用户自定义分析的时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 |  | 未定位 |  |  | Y | 所谓自定义时段，就是通过时间控件选择任意时间点或者时间段
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 统计上下行CE占用情况。 | 4 | 重庆 | 不通过 |  | 未定位 |  | 图一：操作失误，资源利用走势图查看指标是相对固定的，右键走势图配置即可 | Y
5 | 用户自定义时间段（至少可以按小时统计）统计CE资源历史变化情况 | 4 | 重庆 | 不通过 |  | 未定位 |  | 图一：操作失误，资源利用走势图查看指标是相对固定的，右键走势图配置即可 | Y
6 | 将查询分析结果进行Excel导出。 | 4
5.1.2.4 | 接口传输资源分析 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户自定义分析的时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 |  | 未定位 |  |  | Y | 所谓自定义时段，就是通过时间控件选择任意时间点或者时间段
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0 | 重庆 | 部分通过 | IU口 无数据 | 未定位 |  |  | N | 研发确认是否能查询出数据
4 | 用户选取Iu口进行分析。 | 4 | 重庆 | 不通过 | 无数据 | 未定位 |  |  | N | 研发确认是否能查询出数据
5 | 用户选取Iub口进行分析。 | 4
6 | 用户选取Iur口进行分析。 | 4
7 | 将查询分析结果进行Excel导出。 | 4
5.1.2.5 | 负荷统计分析 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户自定义分析的时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 |  | 未定位 |  |  | Y | 所谓自定义时段，就是通过时间控件选择任意时间点或者时间段
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0 | 重庆 | 部分通过 | 无RNC处理器平均负荷% RNC处理器峰值负荷% | Y | 何强 | 原先产品设计符合分析就是小区级的，显示的指标配置就应 是小区级的，这里看不到RNC级指标是正常的。 同时操作不严谨，筛选指标时请注意大小写 新增RNC级负荷统计分析 | N | 该功能点需要增加一个GRID列表能显示对应RNC的指标情况。
4 | 选取下行功率资源和OVSF码资源，或者两者的结合。 | 4 | 重庆 | 不通过 | 没有OVSF码资源 | 未定位 |  |  | N | 祈杰负责确定OVSF码资源对应那些指标。
5 | 选定某一个时间点，或某段时间中的连续或离散时间点，或用户指定的某些特殊时段统计负荷历史变化情况。 | 4
6 | 选取网络相关的资源指标。 | 4
7 | 将查询分析结果以word/Excel形式导出。 | 4
5.1.3 | 地理化信息分析 | 2
5.1.3.1 | 地理化数据综合分析 | 3
1 | 用户在GIS上选中网元（单选、多选）并查看。 | 4
2 | 可对其进行网元基础信息维护操作。 | 4
3 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键 MR数据 | 0
5 | 用户输入路测数据的线路任务、时间、呈现指标及筛选门限等条件。 | 4 | 山东 | 不通过 | 时间，呈现指标和筛选条件正常，但是测试区域没有空，无法选择。 | N | 何强 | 基础数据汇总是否正确， | Y | 由于路测后台程序导入时候,对应的mod_dt_file_w表中未填写区域或者该路测对应的网元信息中用户未填写区域信息引起
6 | 用户输入MR数据地理范围(栅格、小区)、时间、呈现指标及筛选门限等条件。 | 4
7 | 用户输入话统数据的网元范围、时间、呈现指标及筛选门限等条件。 | 4
8 | 用户输入基础数据和指定网元范围的两个时间段。网元范围支持从小区到全网级别。 | 4
9 | 用户输入自定义专题模版和自定义的分析时间段。 | 4 | 山东 | 不通过 | 自定义模板设置正常，查询有颜色渲染后，提示没有GIS抵触呈现小区后点击确定后没有反映，死机状态。 | N | 何强 | 基础数据经纬度缺失，请正确导入基础数据，并正确汇总基础数据，同时并没有生成最新地图！ | Y | 由于用户维护的基础数据部分网元的经纬度为空，导致网元树和GIS不匹配，该功能在GIS生成时候会提示用户，本次地图生成有多少网元经纬度不全，多少网元方向角为空等等。
10 | 系统支持与其它功能模块的灵活的互关联。 | 4 | 山东 | 不通过 | 关联分析--覆盖分析和优化功能菜单无效，点击没有反映 | 未定位 |  |  | N | 研发确认GIS右键关联功能是否可用
11 | 系统可进行任意指定的两个时间段之间性能指标变化情况的地理化呈现，用不同色阶表示差值和变化幅度。 | 4
5.1.3.2 | 小区KPI指标地理信息化分析 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属MSC、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家、NodeB、小区等指定分析范围。 | 4 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | N | 刘德 | 请生成最新生成地图，同时查看不符合经纬度数据的小区 | Y | 由于用户维护的基础数据部分网元的经纬度为空，导致网元树和GIS不匹配，该功能在GIS生成时候会提示用户，本次地图生成有多少网元经纬度不全，多少网元方向角为空等等。
2 | 输入统计时间段。 | 4
3 | 用户输入单KPI指标，并可设置1至多个指标门限，每个指标门限区间内对应的颜色可以设定。 | 4
4 | 在第三步的基础上，用户选定区间个数。 | 4
5 | 用户输入多KPI指标，每个KPI指标可设定不同的区间，多个KPI指标条件之间为“与”逻辑关系。并输入统计时间段。 | 4
6 | 用户选定网元、时间，并指定指标与基础数据中的字段 | 4
7 | 用户选定网元、时间、KPI指标，并设定差值显示条件 | 4
5.1.3.3 | 参数地理化分析 | 3
1 | 用户选取分析范围，选择无线参数（一个或多个）。 | 4
2 | 用户输入指定的时间和过滤条件。 | 4
3 | 用户选择两个时间 | 4
4 | 支持导出报表 | 4
5.1.3.4 | 邻区关系的地理化分析 | 3
1 | 用户通过网元树选取或在GIS上通过CI/小区名称模糊查询定位方式确定待选小区。 | 4 | 山东 | 不通过 | 只能查询到GIS地图上存在的小区，基础数据中存在的小区GIS地图呈现不全 | N | 刘德 | 请生成最新生成地图，同时查看不符合经纬度数据的小区 | Y | 该问题是由于匹配的网元无经纬度，测试时候可以选择有经纬度的网优进行测试。
2 | 邻区关系的GIS呈现 | 4
3 | 在第二步的基础上输入不同维度的时间。 | 4
5.1.3.5 | 覆盖质量地理化分析 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属MSC、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家、NodeB、小区等指定分析范围。 | 4 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | N | 刘德 | 基础数据经纬度缺失，请正确导入基础数据，并正确汇总基础数据，同时并没有生成最新地图！ | Y | 该问题是由于匹配的网元无经纬度，测试时候可以选择有经纬度的网优进行测试。
2 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
3 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
4 | 用户分别设定计算所用MR数据和路测数据的时间段。 | 4
5 | 用户分别设定计算所用MR数据和路测数据的时间段。 | 4
6 | 用户分别设定计算所用MR数据和路测数据的时间段。 | 4
5.1.3.6 | 网络边界地理化分析 | 3
1 | 用户可以自定义各种边界（MSC边界、RNC边界、LAC/RAC区边界）的专题图。 | 4 | 山东 | 不通过 | 点击图层控制，出现错误。 | Y | 刘德 | 已解决 | Y
2 | GIS呈现 | 4
5.1.3.7 | 小区边界地理化分析 | 3
1 | 用户输入任意选择的分析范围和MR数据取值的时间范围。 | 4
2 | 用户选择一个以上时间范围 | 4 | 山东 | 不通过 | 只能按照联系时查询，不能选择离散时间等 | 未定位 |  |  | N | 研发修改时间控件
5.1.3.8 | 网络切换带地理化分析 | 3
1 | 用户输入任意选择的分析范围和MR数据取值的时间范围。 | 4
2 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
3 | 不同类型对应的切换带显示 | 4
4 | 用户选择一个以上时间范围 | 4
5.1.3.9 | 导频污染区域地理化分析 | 3
1 | 用户选定网元的分析范围。 | 4
2 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0 | 山东 | 不通过 | 路测解析程序目前山东能正常解析单入库缺失汇总字段，无法在平台上查询 | N | 刘德 | 不在测试要求 | Y | 该功能不通过原因描述不具体，从广东平台情况，所有关键指标都能满足规范
3 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0 |  |  |  |  | 刘德 | 不在测试要求 | Y | 目前MR指标都满足
4 | 用户设定统计MR数据的时间段和导频污染的阈值，如导频个数、各导频RSCP的差值门限、强导频的RSCP门限等。 | 4
5 | 在上一步的基础上，根据阈值，给出切换带的导频污染区域分析。 | 4 | 山东 | 不通过 | 没有地方显示区域专题分析 | 未定位 |  |  | Y | 区域分析：即在GIS地图上按照100*100米栅格进行区域导频污染呈现
5.1.3.10 | 上下行BLER地理化分析 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属MSC、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家、NodeB、小区等指定分析范围。 | 4 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | 未定位 |  |  | Y | 由于用户维护的基础数据部分网元的经纬度为空，导致网元树和GIS不匹配，该功能在GIS生成时候会提示用户，本次地图生成有多少网元经纬度不全，多少网元方向角为空等等。
2 | 输入统计时间段。 | 4
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0 | 山东 | 不通过 | 路测解析程序目前山东能正常解析单入库缺失汇总字段，无法在平台上查询 | 未定位 |  |  | Y | 目前指标都满足规范
5 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
6 | 用户设定上行BLER的各等级色阶门限值。 | 4
7 | 用户设定下行BLER的各等级色阶门限值。 | 4
8 | 下行BLER差值的GIS对比呈现。 | 4
5.1.3.11 | 上下行干扰地理化分析 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属MSC、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家、NodeB、小区等指定分析范围。 | 4 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | 未定位 |  |  | Y | 由于用户维护的基础数据部分网元的经纬度为空，导致网元树和GIS不匹配，该功能在GIS生成时候会提示用户，本次地图生成有多少网元经纬度不全，多少网元方向角为空等等。
2 | 用户设定计算所用OMC话统数据、MR数据和路测数据的时间段。 | 4
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0 | 山东 | 不通过 | 路测解析程序目前山东能正常解析单入库缺失汇总字段，无法在平台上查询 | 未定位 |  |  | Y | 目前指标都满足规范
5 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
6 | 用户设定上行干扰RTWP超过预警门限次数的各等级色阶范围值。 | 4
7 | 用户设定下行干扰（RSCP减去Ec/Io）大于干扰门限的采样点比例的各等级色阶范围值。 | 4
8 | 上下行干扰分布的结果呈现 | 4 | 山东 | 不通过 | 路测解析程序目前山东能正常解析单入库缺失汇总字段，无法在平台上查询 | 未定位 |  |  | Y | 目前指标都满足规范
9 | 不同数据源的对比显示 | 4 | 山东 | 不通过 | 路测解析程序目前山东能正常解析单入库缺失汇总字段，无法在平台上查询 | 未定位 |  |  | Y | 目前指标都满足规范
10 | 用Excel导出干扰小区列表、干扰小区比例值。 | 4 | 山东 | 不通过 | 路测解析程序目前山东能正常解析单入库缺失汇总字段，无法在平台上查询 | 未定位 |  |  | Y | 功能支撑导出
5.1.3.12 | 小区模拟覆盖图 | 3
1 | 加载或卸载WCDMA的小区模拟覆盖图层 | 4 | 山东 | 不通过 | 报错，进入后图层控制页面为空白，按钮为灰色不可操作 | Y | 刘德 | 已解决：图层控制数问题 | Y
2 | 选择网元进行KPI指标、参数的分析 | 4
3 | 选择网元进行邻区关系分析 | 4 | 山东 | 不通过 | 参数没有数据 | 未定位 |  |  | Y | 选中单网元，进行邻区关系呈现，如果该网元无邻区信息，可能是数据库汇总问题，可通过查询para_adj_w表进行确认。
4 | 选择LAC/RAC、RNC、MSC分析 | 4 | 山东 | 不通过 | 从网元树选择，提示不存在 | 未定位 |  |  | Y | 网元边界功能需要通过图层树进行显示隐藏，目前LAC等边界是不显示的。
5 | 用户输入时间等维度和不同的门限值。 | 4
5.1.3.13 | 地理信息化系统基本操作及图层控制 | 3
1 | 地图基本操作 | 4
2 | 地图对象选取 | 4
3 | 图层视图导出 | 4
4 | 图层支持 | 4 | 山东 | 不通过 | 添加图层报错 | Y | 刘德 | 已解决 | Y
5 | 隐藏与删除用户图层 | 4
6 | 选择网元查看相关消息 | 4
5.1.4 | 无线网络质量评估 | 2
5.1.4.1 | CS无线网络质量评估 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户输入自定义统计时段，时间粒度分别为年、月、周、日、小时。结合路测数据和OMC话统数据进行关联统计分析。（CS域接入性指标评估） | 4 | 重庆 | 部分通过 | 缺少 寻呼成功率等指标，模板也没配置好 | N | 何强 | 已解决，更新模板配置表，请明确数据查询网元级别的，缺少的指标是否为网元级别指标 | Y | 寻呼成功率等指标是RNC指标，应该选择RNC级别指标何地
3 | 分析网络接入性差原因 | 4
4 | 用户输入自定义统计时段，时间粒度分别为年、月、周、日、小时。结合路测数据和OMC话统数据进行关联统计分析。（CS域保持性指标评估） | 4
5 | 分析网络保持性差原因 | 4 |  |  |  |  | 刘德 | 操作，左侧图层控制树控制显示/隐藏 | Y
6 | 用户输入自定义统计时段，时间粒度分别为年、月、周、日、小时。结合路测数据和OMC话统数据进行关联统计分析。（CS域无线资源占用情况评估） | 4
7 | 分析无线资源占用率高原因 | 4
8 | 评估报告 | 4
9 | 用户定义指标的门限值。 | 4
10 | 选择小区粒度以进行呈现。 | 4 | 重庆 | 不通过 |  | 未定位 |  |  | Y | 程序BUG问题，已经解决
5.1.4.2 | PS无线网络质量评估 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户输入自定义统计时段，时间粒度分别为年、月、周、日、小时。结合路测数据和OMC话统数据进行关联统计分析。（PS域接入性指标评估） | 4 | 重庆 | 部分通过 | 缺少 寻呼成功率等指标，只有寻呼成功次数和失败次数 | N | 何强 | 已解决，更新模板配置表，请明确数据查询网元级别的，缺少的指标是否为网元级别指标 | Y | 寻呼成功率等指标是RNC指标，应该选择RNC级别指标何地
3 | 分析网络接入性差原因 | 4
4 | 用户输入自定义统计时段，时间粒度分别为年、月、周、日、小时。结合路测数据和OMC话统数据进行关联统计分析。（PS域保持性指标评估） | 4
5 | 分析网络保持性差原因 | 4
6 | 用户输入自定义统计时段，时间粒度分别为年、月、周、日、小时。结合路测数据和OMC话统数据进行关联统计分析。（PS域对无线资源占用情况评估） | 4
7 | 分析无线资源占用率高原因 | 4
8 | 评估报告 | 4
9 | 用户定义指标的门限值。 | 4
10 | 选择小区粒度以进行呈现。 | 4 | 重庆 | 不通过 | 同 190行 | 未定位 |  |  | Y | 程序BUG问题，已经解决
11 | 对分析结果进行导出。 | 4
5.1.5 | 网络监控 | 2
5.1.5.1 | 性能指标监控 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 自定义监控时间段。 | 4
3 | 选择监控指标，用户自定义阈值，进行查询分析。 | 4
4 | 用户设置网络性能异常的时长。 | 4
5 | 支持性能异常通知 | 4
6 | 结果显示 | 4
7 | 导出查询结果。 | 4
5.1.5.2 | 小区故障监控 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 自定义监控时间段。 | 4
3 | 用户自定义重要监控信息。进行查询。（小区故障按类型、级别监控） | 4 |  |  |  |  | 曾文亮 | 网元汇总问题，请与数据库组协调 | N
4 | 支持性能异常通知 | 4
5 | 结果显示 | 4
6 | 将查询结果以Excel形式导出。 | 4
5.1.5.3 | 小区资源占用监控 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 自定义监控时间段。 | 4
3 | 设置资源占用的告警门限 | 4
4 | 用户确定N值，N默认包括3、5、24三种，还可以由用户添加别的N值。进行查询。（小区资源占用情况监控） | 4 |  |  |  |  | 曾文亮 | 已解决 | Y
5 | 异常情况信息定时通知 | 4
6 | 数据统计 | 4
7 | 结果显示 | 4
8 | 将查询结果以Excel形式导出。 | 4
5.1.5.4 | 小区话务突变监控 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 自定义监控时间段。 | 4
3 | 用户设定话务突变小区的指标定义。设定参照时间(可取上个时刻、昨天的同一时刻、上周的同天同时刻或一个时间段等) | 4 | 重庆 | 不通过 |  | 未定位 |  |  | Y | 可取上个时刻、昨天的同一时刻、上周的同天同时刻或一个时间段等，只有在分析粒度为小时时候才有效
4 | 用户设定历时时间。（网元故障分级管理） | 4
5 | 异常情况信息定时通知 | 4
6 | 结果显示 | 4
7 | 将查询结果以Excel形式导出。 | 4
5.1.5.5 | 重要场所性能监控 | 3
1 | 自定义所监控的重要场所小区或小区集 | 4 |  |  |  |  | 曾文亮 | 人性化操作，是否可以后续开发 | N
2 | 定义监控时间段 | 4
3 | 自定义的监控性能指标 | 4
4 | 异常情况信息定时通知 | 4
5 | 结果显示 | 4
6 | 将查询结果以Excel形式导出。 | 4
5.2 | 无线环境优化 | 1
5.2.1 | 覆盖评估 | 2
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 3 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | Y | 曾方勇，刘德 | 已解决，更新网元分组表 | Y
2 | 用户可以自定义评估的时间段。 | 3
3 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0 |  |  |  |  | 曾方勇，刘德 | 1.同时选择多个数据源查询时图表显示不一致 | N
5 | 用户选择路测数据。 | 3
6 | 用户选择MR数据。 | 3
7 | 用户选择路测数据、MR数据两者的组合。 | 3
8 | 统计分析结果的GIS呈现 | 3 | 山东 | 不通过 | 查询出MR评估后在GIS地图不呈现，必须在GIS地图重新查询 | N | 曾方勇，刘德 | 处理中,请具体描述 | N | 研发远程进行功能确认及问题定位
9 | 用户自定义弱覆盖小区、过覆盖小区的门限值进行弱覆盖、过覆盖小区评估。 | 3
10 | 对弱覆盖小区和过覆盖小区进行GIS呈现。 | 3 | 山东 | 不通过 | 查询出MR评估后在GIS地图不呈现，必须在GIS地图重新查询 | 未定位 |  |  | N | 研发远程进行功能确认及问题定位
11 | 异常提示 | 3
12 | 对覆盖情况给出评估报告并导出。 | 3 |  |  |  |  | 曾方勇，刘德 | 已解决 | Y
5.2.2 | 干扰评估 | 2
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 3 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | 未定位 |  |  | Y
2 | 用户可以自定义评估的时间段。 | 3
3 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
5 | 用户选择路测数据。 | 3
6 | 用户选择路测数据。 | 3
7 | 用户选择MR及性能数据。 | 3 | 山东 | 不通过 | 不正常，如下：必须手动更改条件 | N | 曾方勇，刘德 | 操作失误，相关操作请与产品沟通 | N | 研发远程进行功能确认及问题定位
8 | 用户选择MR数据。 | 3 | 山东 | 不通过 | 不正常，在进行条件选择时候报错，如果所示，点击进入设置条件提示导频污染门限设置不合理 | 未定位 |  |  | N | 研发远程进行功能确认及问题定位
9 | 用户选择路测数据、MR及性能数据两者的组合。 | 3 | 山东 | 不通过 | 同上 | 未定位 |  |  | N | 研发远程进行功能确认及问题定位
10 | 用户选择路测数据、MR数据两者的组合。 | 3
11 | 用户自定义上行干扰、下行干扰、导频污染的门限值。 | 3
12 | 分析干扰小区（上行、下行）及导频污染小区数量及所占比例 | 3
13 | 对统计分析结果（干扰情况）进行GIS显示。 | 3 | 山东 | 不通过 | 在GIS地图不呈现，必须在GIS地图重新查询 | 未定位 |  |  | N | 研发远程进行功能确认及问题定位
14 | 对统计分析结果（导频污染情况）进行GIS显示。 | 3 | 山东 | 不通过 | 在GIS地图不呈现，必须在GIS地图重新查询 | 未定位 |  |  | N | 研发远程进行功能确认及问题定位
15 | 对统计分析结果（指标对比情况）进行GIS显示。 | 3 | 江苏 | 部分通过 | 能在GIS上呈现，没找到Ec/Io值 | 未定位 |  |  | N | 研发远程进行功能确认及问题定位
16 | 异常提示 | 3 | 江苏 | 不通过 | 没看到异常提示 | 未定位 |  |  | N | 研发远程进行功能确认及问题定位
17 | 评估报告及导出 | 3
5.2.3 | 弱覆盖小区分析与优化 | 2
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 3 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | N | 曾方勇，刘德 |  | Y | 由于用户维护的基础数据部分网元的经纬度为空，导致网元树和GIS不匹配，该功能在GIS生成时候会提示用户，本次地图生成有多少网元经纬度不全，多少网元方向角为空等等。
2 | 用户可以自定义评估的时间段。 | 3
3 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
5 | 用户自定义选择数据源，选定MR、路测数据并结合小区距离参数，对弱覆盖小区进行分析。 | 3
6 | 查找弱覆盖原因 | 3 | 江苏 | 不通过 | 没看到分析思路/流程 | 未定位 |  |  | N | 产品进行确认，有必要远程确认
7 | 给出优化建议 | 3 | 江苏 | 不通过 | 没看到优化建议 | 未定位 |  |  | N | 产品进行确认，有必要远程确认
8 | 核查优化建议合理性 | 3 | 江苏 | 不通过 | 没看到优化建议 | 未定位 |  |  | N | 产品进行确认，有必要远程确认
9 | 生成分析报告 | 3 | 江苏 | 部分通过 | 有分析报告，但只有整体情况说明 | 未定位 |  |  | N | 产品进行确认，有必要远程确认
10 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 3 | 山东 | 不通过 | 查询出MR评估后在GIS地图不呈现，必须在GIS地图重新查询 | 未定位 |  |  | N | 研发远程进行功能确认及问题定位
11 | GIS呈现统计分析结果。 | 3
12 | 异常提示 | 3
13 | 导出弱覆盖分析优化结果 | 3 | 江苏 | 部分通过 | 导出PDF卡死 | 未定位 |  |  | N | 研发去掉PDF导出功能
5.2.4 | 过覆盖小区分析与优化 | 2
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 3 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | N | 曾方勇，刘德 | 1.同时选择多个数据源查询时图表显示不一致 | Y | 由于用户维护的基础数据部分网元的经纬度为空，导致网元树和GIS不匹配，该功能在GIS生成时候会提示用户，本次地图生成有多少网元经纬度不全，多少网元方向角为空等等。
2 | 用户可以自定义评估的时间段。 | 3
3 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
5 | 用户自定义选择数据源，选定MR、路测数据并结合小区距离参数，对过覆盖小区进行分析。 | 3
6 | 查找过覆盖原因 | 3 | 江苏 | 不通过 | 没有分析思路/流程 | 未定位 |  |  | N | 产品进行确认，有必要远程确认
7 | 给出优化建议 | 3 | 江苏 | 不通过 | 没有生成小区优化报告 | 未定位 |  |  | N | 产品进行确认，有必要远程确认
8 | 核查优化建议合理性 | 3 | 江苏 | 不通过 | 没有生成小区优化报告 | 未定位 |  |  | N | 产品进行确认，有必要远程确认
9 | 对过覆盖小区影响进行分析 | 3 | 江苏 | 不通过 | 没有生成小区优化报告 | 未定位 |  |  | N | 产品进行确认，有必要远程确认
10 | 生成分析报告 | 3
11 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 3 | 江苏 | 不通过 | 没分析前后的数据做对比 | 未定位 |  |  | N | 产品进行确认，有必要远程确认
12 | GIS呈现统计分析结果。 | 3 | 山东 | 不通过 | 统计分析结果在GIS地图无法呈现 | 未定位 |  |  | N | 产品进行确认，有必要远程确认
13 | 异常提示 | 3
14 | 结果导出 | 3 | 江苏 | 部分通过 | 导出PDF卡死 | 未定位 |  |  | N | 产品进行确认，有必要远程确认
5.2.5 | 干扰小区分析与优化 | 2
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 3 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | 未定位 |  |  | Y
2 | 用户可以自定义评估的时间段。 | 3
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
6 | 用户自定义选择数据源，选定MR、路测数据，对干扰小区进行分析。 | 3 | 山东 | 不通过 | 必须自己手动更改导频模板，不然报错 | 未定位 |  |  | N | 产品进行确认，有必要远程确认
7 | 干扰原因分析。 | 3 | 江苏 | 不通过 | 没找到这功能在哪 | 未定位 |  |  | Y | 干扰原因分析在分析报告中体现。
8 | 给出优化建议。 | 3 | 江苏 | 不通过 | 没看到优化建议 | N | 曾方勇，刘德 | 请检查项目是否缺失rptxml目录，或为空 | N | 优化建议有经验库给出，目前经验库产品正在完善，目前功能应该具备通用建议。
9 | 优化建议核查。 | 3 | 山东 | 不通过 | 不能生成优化报告 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
10 | 对找出的干扰源做进一步分析。 | 3 | 山东 | 不通过 | 不能生成优化报告 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
11 | 生成分析报告 | 3
12 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 3
13 | GIS呈现统计分析结果 | 3 | 山东 | 不通过 | 结果在GIS地图不呈现 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
14 | 异常提示 | 3
15 | 结果导出 | 3
5.2.6 | 导频污染分析与优化 | 2
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 3 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | 未定位 |  |  | Y | 由于用户维护的基础数据部分网元的经纬度为空，导致网元树和GIS不匹配，该功能在GIS生成时候会提示用户，本次地图生成有多少网元经纬度不全，多少网元方向角为空等等。
2 | 用户可以自定义评估的时间段。 | 3
3 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
5 | 用户自定义选择数据源，选定MR、路测数据，对导频污染小区进行分析。 | 3
6 | 导频污染原因分析 | 3 | 山东 | 不通过 | 没有生成分析报告按钮 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
7 | 导频污染优化建议 | 3 | 山东 | 不通过 | 没有生成分析报告按钮 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
8 | 优化建议核查 | 3 | 山东 | 不通过 | 没有生成分析报告按钮 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
9 | 对找出的导频污染源做进一步分析。 | 3 | 山东 | 不通过 | 没有生成分析报告按钮 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
10 | 生成分析报告 | 3 | 山东 | 不通过 | 没有生成分析报告按钮 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
11 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 3
12 | GIS呈现导频污染情况。 | 3 | 山东 | 不通过 | 结果在GIS地图不呈现 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
13 | 异常提示 | 3
14 | 结果导出 | 3
5.2.7 | 上下不平衡小区分析与优化 | 2
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 3 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | N | 曾方勇 | 1.上下行不平衡执行流程图分析提示错误 2.上下行不平衡和上行发射功率三维图不显示 3.GIS专题分析不显示 | Y | 由于用户维护的基础数据部分网元的经纬度为空，导致网元树和GIS不匹配，该功能在GIS生成时候会提示用户，本次地图生成有多少网元经纬度不全，多少网元方向角为空等等。
2 | 用户可以自定义评估的时间段。 | 3
3 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
6 | 上下行不平衡小区条件设置 | 3
7 | 用户自定义选择数据源，选定MR、路测数据，对上下行不平衡小区进行分析。 | 3
8 | 上下行不平衡原因分析。 | 3 | 山东 | 不通过 | 流程分析报错，且分析小区不能选择 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
9 | 给出优化建议。 | 3 | 山东 | 不通过 | 不呈现优化建议 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
10 | 优化建议核查。 | 3 | 山东 | 不通过 | 不呈现建议核查 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
11 | 生成分析报告 | 3 | 山东 | 不通过 | 正常生成分析报告 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
12 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 3
13 | GIS呈现上下行不平衡小区情况。 | 3 | 山东 | 不通过 | 结果无法在GIS地图呈现 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
14 | 异常提示 | 3
15 | 结果导出 | 3
5.2.8 | 手机上行发射功率分析与优化 | 2
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 3 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | N | 曾方勇 | 1.上下行不平衡执行流程图分析提示错误 2.上下行不平衡和上行发射功率三维图不显示 3.GIS专题分析不显示 4.优化报告校对处理中 | Y | 由于用户维护的基础数据部分网元的经纬度为空，导致网元树和GIS不匹配，该功能在GIS生成时候会提示用户，本次地图生成有多少网元经纬度不全，多少网元方向角为空等等。
2 | 用户可以自定义评估的时间段。 | 3
3 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
5 | 用户自定义选择数据源，选定MR、路测数据，对手机上行发射功率进行分析。 | 3
6 | Tx Power较高原因分析。 | 3
7 | 给出优化建议。 | 3 | 山东 | 不通过 | 分析报告中没有建议 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
8 | 优化建议核查。 | 3 | 山东 | 不通过 | 分析报告中没有建议 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
9 | 生成分析报告 | 3
10 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 3
11 | GIS呈现手机上行发射功率分布情况。 | 3 | 山东 | 不通过 | GIS地图无法呈现 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
12 | 异常提示 | 3
13 | 结果导出 | 3
5.2.9 | 扰码参数分析与优化 | 2
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 3 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | 未定位 |  |  | Y | 由于用户维护的基础数据部分网元的经纬度为空，导致网元树和GIS不匹配，该功能在GIS生成时候会提示用户，本次地图生成有多少网元经纬度不全，多少网元方向角为空等等。
2 | 用户可以自定义分析时间段。 | 3
3 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
4 | 检查邻区同扰码问题 | 3
5 | 用户输入复用距离，进行查询。 | 3
6 | 核查结果的突出显示 | 3
7 | 分析数据源选取 | 3
8 | 综合分析 | 3
9 | 核查优化建议 | 3
10 | 跨厂家扰码核查。 | 3
11 | 选择在GIS上显示有问题的网元。 | 3
12 | 结果导出 | 3
5.2.10 | 系统消息参数分析与优化 | 2
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 3 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | 未定位 |  |  | Y | 由于用户维护的基础数据部分网元的经纬度为空，导致网元树和GIS不匹配，该功能在GIS生成时候会提示用户，本次地图生成有多少网元经纬度不全，多少网元方向角为空等等。
2 | 用户可以自定义分析时间段。 | 3
3 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
4 | 系统消息参数核查 | 3
5 | 分析数据源选取 | 3
6 | 综合分析 | 3
7 | 核查分析过程 | 3
8 | 优化建议和报告 | 3
9 | 核查优化建议 | 3 | 山东 | 不通过 | 分析报告中没有建议 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
10 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 3
11 | 选择在GIS上显示有问题的网元。 | 3 | 山东 | 不通过 | 在ＧＩＳ地图不呈现 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
12 | 结果导出 | 3
5.2.11 | 功率参数分析与优化 | 2
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 3 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | N | 曾方勇 | 右键自定义，数据源选择MR，查询提示报错 | Y | 由于用户维护的基础数据部分网元的经纬度为空，导致网元树和GIS不匹配，该功能在GIS生成时候会提示用户，本次地图生成有多少网元经纬度不全，多少网元方向角为空等等。
2 | 用户可以自定义分析时间段。 | 3
3 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0 | 山东 | 不通过 | 查询MR数据为空 | 未定位
6 | 对于全网中的所有厂家的功率参数进行核查和分析 | 3
7 | 分析数据源选取 | 3
8 | 综合分析 | 3
9 | 核查分析过程 | 3
10 | 分析报告和优化建议。 | 3
11 | 核查优化建议 | 3 | 山东 | 不通过 | 分析报告中没有建议 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
12 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 3
13 | 选择在GIS上显示有问题的网元。 | 3 | 山东 | 不通过 | 无法在GIS地图呈现 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
14 | 结果导出 | 3
5.2.12 | 邻区关系分析与优化 | 2
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 3 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | N | 曾方勇 | 邻区关系与优化的选择离散时间查询报错 | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
2 | 用户可以自定义分析时间段。 | 3
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
6 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0 | 山东 | 不通过 | 查询无ＭＲ数据 | 未定位
7 | 邻区核查。 | 3
8 | 分析数据源选取 | 3
9 | 分析原因 | 3
10 | 核查分析过程 | 3
11 | 核查优化建议 | 3
12 | 分析报告和优化建议。 | 3 | 山东 | 不通过 | 分析报告中没有建议 | 未定位
13 | 选择多厂家网元进行核查。 | 3
14 | 小区LAC归属核查 | 3 | 山东 | 不通过 | 没有功能项 | N | 曾方勇 | 处理中 | N
15 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 3
16 | 选择在GIS上显示有问题的网元。 | 3 | 山东 | 不通过 | GIS地图没有呈现 | 未定位
17 | 结果导出 | 3
5.3 | 专项优化 | 1
5.3.1 | 接入分析与优化 | 2
5.3.1.1 | RACH随机接入分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | 未定位 |  |  | Y | 由于用户维护的基础数据部分网元的经纬度为空，导致网元树和GIS不匹配，该功能在GIS生成时候会提示用户，本次地图生成有多少网元经纬度不全，多少网元方向角为空等等。
2 | 用户可以自定义分析时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 周月不能查询，表或视图不存在 | N | 何强 | 校对未发现该问题，请获取新版本 | Y
3 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
5 | RACH接入信令分析 | 4
6 | 分析数据源选取 | 4
7 | 分析原因 | 4 |  |  |  |  | 何强 | 校对未发现该问题，请获取新版本 | N
8 | 核查分析过程 | 4 | 重庆 | 不通过 | 没有给出指标可能查的原因 | N | 何强 | 校对未发现该问题，请获取新版本 | Y
9 | 给出优化建议 | 4 | 重庆 | 不通过 | 没有给出优化建议 | N | 何强 | 校对未发现该问题，请获取新版本 | Y
10 | 核查优化建议合理性 | 4 | 重庆 | 不通过 | 没有该功能 | N | 何强 | 校对未发现该问题，请获取新版本 | Y
11 | 对选定区域的无线随机接入成功率、无线接通率、寻呼成功率等指标分析。 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 没有相应路测数据，没有无线接入成功率和寻呼成功率指标 | N | 何强 | 校对未发现该问题，请获取新版本 | Y
12 | GIS展示RACH随机接入情况。 | 4 | 重庆 | 不通过 | 没有随机接入成功率等指标 | N | 研发_刘德 | 校对未发现该问题，请获取新版本 | Y
13 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 没有变化幅度和变化比例 | 未定位
14 | 导出结果 | 4
5.3.1.2 | RRC分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户可以自定义分析时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 周月不能查询，表或视图不存在 | 未定位
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0 | 重庆 | 不通过 | 平台查询报错，不能呈现指标 | Y | 何强 | 已解决，更新指标配置表，公式表 | Y
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0 |  |  |  |  | 何强 | 地市数据汇总是否正常？ | N
5 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0 | 重庆 | 不通过 | 平台不能呈现 | N | 何强 | 地市数据汇总是否正常？ | N | 确保路测数据入库正常，再测试
6 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0 | 重庆 | 不通过 | 自定义设置中，模版选择MR数据后，没有相应的MR指标可增加 | Y | 何强 | 已解决，获取新版本 | Y
7 | 对步骤1及步骤2选定的区域及时间范围内统计RRC性能指标进行分析。 | 4 | 重庆 | 不通过 | 平台查询报错，同5.3.1.2.3 | 未定位
8 | 对选定区域OMC话统数据进行分析，并结合路测数据。 | 4
9 | 分析数据源选取 | 4 | 重庆 | 部分通过 | MR数据不能选择 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
10 | 分析原因 | 4
11 | 核查分析过程 | 4 | 重庆 | 不通过 | 数据不能呈现，无法分析 | 未定位
12 | 给出优化建议 | 4 | 重庆 | 不通过 | 数据不能呈现，无法分析 | 未定位
13 | 核查优化建议合理性 | 4 | 重庆 | 不通过 | 数据不能呈现，无法分析 | 未定位
14 | GIS展示RRC性能指标。 | 4 | 重庆 | 不通过 | 不能对单指标进行分析，分析时总是报未找到符合条件的数据 | 未定位
15 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4 | 重庆 | 不通过 | 数据不能呈现，无法分析 | 未定位
16 | 结果导出 | 4
5.3.1.3 | RAB/RB分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户可以自定义分析时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 周月不能查询，表或视图不存在，按天查询PS域报错 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0 | 重庆 | 不通过 | 平台不能呈现 | 未定位
6 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0 | 重庆 | 不通过 | 自定义设置中，模版选择MR数据后，没有相应的MR指标可增加 | 未定位 |  |  | N | 产品和研发进行确认，有必要远程确认
7 | 对步骤1及步骤2选定的区域及时间范围内的RAB建立成功率等指标进行分析。 | 4
8 | 用户选择OMC性能统计数据与路测数据进行关联分析。 | 4 | 重庆 | 不通过 | 无路测数据 | 未定位
9 | 分析数据源选取 | 4 | 重庆 | 部分通过 | MR数据不能选择 | 未定位
10 | 分析原因 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 可以进行分析，没有资源（如码资源）方面的分析，参数方面呈现不出参数数据，有MR数据时分析报错 | Y | 何强 | 已解决，更新经验库 | Y
11 | 核查分析过程 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 有流程图，可以出结果，但不太清楚总部意思 | 未定位
12 | 给出优化建议 | 4 | 重庆 | 不通过 | 数据不完整，看不到结果 | 未定位
13 | 核查优化建议合理性 | 4 | 重庆 | 不通过 | 没看到相应功能 | 未定位
14 | GIS展示图形结果 | 4 | 重庆 | 不通过 | 不能对单指标进行分析，分析时总是报未找到符合条件的数据 | 未定位
15 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
16 | 结果导出 | 4
5.3.1.4 | 寻呼参数分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户可以自定义分析时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 周月不能查询，表或视图不存在 | 未定位
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0 | 重庆 | 部分通过 | 小区级查无数据 | 未定位
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0 | 重庆 | 不通过 | 查无数据 | 未定位
5 | 核查各种寻呼参数 | 4 | 重庆 | 不通过 | 查无数据 | 未定位
6 | 寻呼成功率的统计分析 | 4 | 重庆 | 不通过 | 没有该功能 | 未定位
7 | 通过性能数据结合路测及MR数据进行分析 | 4 | 重庆 | 不通过 | 查无数据 | 未定位
8 | 分析数据源选取 | 4 | 重庆 | 不通过 | 查无数据 | 未定位
9 | 分析原因 | 4 | 重庆 | 不通过 | 查无数据 | 未定位
10 | 核查分析过程 | 4 | 重庆 | 不通过 | 查无数据 | 未定位
11 | 给出优化建议 | 4 | 重庆 | 不通过 | 查无数据 | 未定位
12 | 核查优化建议合理性 | 4 | 重庆 | 不通过 | 查无数据 | 未定位
13 | 选择GIS展示图形结果。 | 4 | 重庆 | 不通过 | 查无数据 | 未定位
14 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4 | 重庆 | 不通过 | 全网查询报错，选择部分网元查询无数据 | N | 何强 | 校对未发现问题，正在查找原因 | N
15 | 结果导出 | 4 | 重庆 | 不通过 | 查无数据 | 未定位
5.3.1.5 | 准入拥塞控制参数分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户可以自定义分析时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 周月不能查询，表或视图不存在 | 未定位
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0 | 重庆 | 部分通过 | 小区级查无数据，RNC级“上下行IUB拥塞导致RAB建立拥塞次数”无数据 | 未定位
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0 | 重庆 | 部分通过 | 下行功率拥塞偏置，无保证业务周期性拥塞控制行为之间间隔，上行功率拥塞迟滞，HSPA拥塞门限 | 未定位
5 | 准入拥塞控制参数的核查 | 4 | 重庆 | 不通过 | 未默认设置用于核查的合理值，且无法手工添加，导致参数核查无法进行 | 未定位
6 | 拥塞率等指标的统计分析 | 4 | 重庆 | 不通过 | 无法呈现性能数据 | 未定位
7 | 通过性能数据结合路测及MR数据进行分析 | 4
8 | 分析数据源选取 | 4
9 | 分析原因 | 4
10 | 核查分析过程 | 4
11 | 给出优化建议 | 4
12 | 核查优化建议合理性 | 4 | 重庆 | 不通过 | 没找到该功能 | 未定位
13 | 选择GIS展示图形结果。 | 4 | 重庆 | 不通过 | 不满足显示有问题的网元在GIS上分析 | N | 刘德 | 请校对导入的基础数据是否都带有经验及数据库汇总 | N
14 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
15 | 结果导出 | 4
5.3.1.6 | 接入参数分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户可以自定义分析时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 周月不能查询，表或视图不存在 | 未定位
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0 | 重庆 | 部分通过 | 前导和消息控制部分之间的功率偏置无数据 | 未定位
5 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
6 | 接入参数的核查 | 4 | 重庆 | 不通过 | 没有默认参数核查范围，也无处可设置 | 未定位
7 | 无线接通率等指标的统计分析 | 4
8 | 分析数据源选取 | 4 | 重庆 | 部分通过 | MR数据不能选择 | 未定位
9 | 分析原因 | 4 | 重庆 | 不通过 | 无法选择网元，不能进行分析 | 未定位
10 | 核查分析过程 | 4 | 重庆 | 不通过 | 无法选择网元，不能进行分析 | 未定位
11 | 给出优化建议 | 4 | 重庆 | 不通过 | 无法选择网元，不能进行分析 | 未定位
12 | 核查优化建议合理性 | 4 | 重庆 | 不通过 | 没发现该功能 | 未定位
13 | 选择GIS展示图形结果。 | 4 | 重庆 | 不通过 | 不满足显示有问题的网元在GIS上分析 | 未定位
14 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
15 | 结果导出 | 4
5.3.1.7 | 负载控制参数分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户可以自定义分析时间段 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 周月不能查询，表或视图不存在 | 未定位
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0 | 重庆 | 部分通过 | “负载控制允许UL和负载控制允许DL”无数据 | 未定位
5 | 负载控制参数的核查 | 4 | 重庆 | 不通过 | 没有默认参数核查范围，也无处可设置 | 未定位
6 | 利用无线参数数据、OMC性能统计数据、MR数据及路测数据，对负载控制参数进行分析 | 4
7 | 分析数据源选取 | 4 | 重庆 | 部分通过 | MR数据不能选择 | 未定位
8 | 分析原因 | 4 | 重庆 | 不通过 | 无法选择网元，不能进行分析 | Y | 何强 | 查询出问题网元后可以选择（问题网元标记为红色） | Y
9 | 核查分析过程 | 4 | 重庆 | 不通过 | 无法选择网元，不能进行分析 | 未定位
10 | 给出优化建议 | 4 | 重庆 | 不通过 | 无法选择网元，不能进行分析 | 未定位
11 | 核查优化建议合理性 | 4 | 重庆 | 不通过 | 没发现该功能 | 未定位
12 | GIS展示图形结果。 | 4 | 重庆 | 不通过 | 不满足显示有问题的网元在GIS上分析 | 未定位
14 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
15 | 结果导出 | 4
5.3.2 | 无线接入时延分析与优化 | 2
5.3.2.1 | RACH随机接入时延分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | 未定位
2 | 用户可以自定义分析时间段。 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 不能按日、周、月粒度汇总统计 | 未定位
3 | 正确解析厂家参数数据 | 0
4 | 正确解析厂家路测数据 | 0
5 | RACH随机接入时延指标分析 | 4
6 | 分析数据源选取 | 4 |  |  |  |  | 何强 | 校对未返发现该问题，请更新模板配置，指标配置 | N
7 | 分析原因 | 4 | 重庆 | 不通过 | 生成报告报错 | 未定位
8 | 核查分析过程 | 4 | 重庆 | 不通过 | 生成报告报错 | N | 何强 | 流程图是否产品最新配置，经验库是否有更新 | N
9 | 给出优化建议 | 4 | 重庆 | 不通过 | 生成报告报错 | Y | 何强 | 已解决，更新经验库 | Y
10 | 核查优化建议合理性 | 4 | 重庆 | 不通过 |  | 未定位
11 | 设置随机接入时延门限并GIS显示问题小区。 | 4
12 | 随机接入时延的分区间门限设置并GIS显示时延分布情况 | 4 | 山东 | 不通过 | GIS地图不显示所查结果 | 未定位
13 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
14 | 结果导出输出分析优化报告 | 4
5.3.2.2 | RRC建立时延分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | 未定位
2 | 用户可以自定义分析时间段。 | 4
3 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0 | 山东 | 不通过 | 查询ＭＲ数据为空 | 未定位
6 | RRC建立时延指标分析 | 4
7 | 分析数据源选取 | 4
8 | 分析原因 | 4 | 重庆 | 不通过 |  | 未定位
9 | 核查分析过程 | 4 | 重庆 | 不通过 |  | 未定位
10 | 给出优化建议 | 4 | 重庆 | 不通过 |  | 未定位
11 | 核查优化建议合理性 | 4 | 重庆 | 不通过 |  | 未定位
12 | RRC建立时延门限设置，并GIS显示问题小区。 | 4
13 | 图表和GIS展示RRC建立时延分布情况。 | 4
14 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
15 | 结果导出 | 4
5.3.2.3 | RAB/RB建立时延分析与优化 | 3
1 | 支持用户通过选择城市(片区)、所属MSC、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析小区的范围 | 4
2 | 用户可以自定义分析时间段 | 4
3 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
5 | 分业务对RAB/RB建立时延指标分析 | 4
6 | 分析数据源选取 | 4
7 | 分析原因 | 4 | 重庆 | 不通过 | 报告报错同上 | 未定位
8 | 核查分析过程 | 4 | 重庆 | 不通过 | 报告报错同上 | 未定位
9 | 给出优化建议 | 4 | 重庆 | 不通过 | 报告报错同上 | 未定位
10 | 核查优化建议合理性 | 4 | 重庆 | 不通过 | 报告报错同上 | 未定位
11 | 各业务的RAB/RB时延门限设置。 | 4
12 | GIS结果呈现 | 4
13 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
14 | 结果导出 | 4
5.3.3 | 切换分析与优化 | 2
5.3.3.1 | 软切换分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户可以自定义分析时间段 | 4
3 | 自定义模板设置 | 4
4 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
6 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
7 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
8 | 分业务对软切换指标进行分析 | 4
9 | 分析数据源选取 | 4
10 | 分析原因 | 4
11 | 核查分析过程 | 4
12 | 给出优化建议 | 4
13 | 核查优化建议合理性 | 4
14 | 设置软切换成功率和软切换比例的门限 | 4
15 | GIS展示软切换情况。 | 4
16 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
21 | 结果导出 | 4
5.3.3.2 | 同频硬切换分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户可以自定义分析时间段 | 4
3 | 自定义模板设置 | 4
4 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
6 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
7 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
8 | 分业务对同频硬切换指标进行分析 | 4
9 | 分析数据源选取 | 4
10 | 分析原因 | 4
11 | 核查分析过程 | 4
12 | 给出优化建议 | 4
13 | 核查优化建议合理性 | 4
14 | 设置同频硬切换成功率的门限 | 4
15 | GIS展示同频硬切换情况。 | 4
16 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
17 | 结果导出 | 4
5.3.3.3 | 异频硬切换分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户可以自定义分析时间段 | 4
3 | 自定义模板设置 | 4
4 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
6 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
7 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
8 | 分业务对异频硬切换指标进行分析 | 4
9 | 分析数据源选取 | 4
10 | 分析原因 | 4
11 | 核查分析过程 | 4
12 | 给出优化建议 | 4
13 | 核查优化建议合理性 | 4
14 | 设置异频硬切换成功率的门限 | 4
15 | GIS展示异频硬切换情况。 | 4
16 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
17 | 结果导出 | 4
5.3.3.4 | 异系统硬切换分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户可以自定义分析时间段 | 4
3 | 自定义模板设置 | 4
4 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
6 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
7 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
8 | 分业务对异系统硬切换指标进行分析 | 4
9 | 分析数据源选取 | 4
10 | 分析原因 | 4
11 | 核查分析过程 | 4
12 | 给出优化建议 | 4
13 | 核查优化建议合理性 | 4
14 | 设置异系统硬切换成功率的门限 | 4
15 | GIS展示异系统硬切换情况。 | 4
16 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
17 | 结果导出 | 4
5.3.3.5 | 小区重选分析与优化 | 3
1 | 支持用户通过选择城市(片区)、所属MSC、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析小区的范围 | 4
2 | 用户可以自定义分析时间段 | 4
3 | 自定义模板设置 | 4
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
6 | 分业务对小区重选及相关移动性管理指标进行分析。包括IDLE态下通过路测数据取得的小区重选指标及非CELL_DCH的连接态下的包括小区重选在内的各种移动性管理指标。 | 4
7 | 分析数据源选取 | 4
8 | 分析原因 | 4
9 | 核查分析过程 | 4
10 | 给出优化建议 | 4
11 | 核查优化建议合理性 | 4
12 | GIS展示小区重选情况。 | 4
13 | 设置小区重选次数过高的门限 | 4
14 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
15 | 结果导出 | 4
5.3.3.6 | 切换参数分析与优化 | 3
1 | 可以根据设备厂家、MSC、RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、等条件约束待核查小区范围。 | 4
2 | 支持用户设定日期和时间段。 | 4
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
6 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
7 | 切换参数核查 | 4
8 | 分业务对切换指标进行分析 | 4
9 | 分析数据源选取 | 4
10 | 分析原因 | 4
11 | 核查分析过程 | 4
12 | 给出优化建议 | 4
13 | 核查优化建议合理性 | 4
14 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
15 | 结果导出 | 4
5.3.3.7 | 重选参数分析与优化 | 3
1 | 可以根据设备厂家、MSC、RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、等条件约束待核查小区范围。 | 4
2 | 支持用户设定日期和时间段。 | 4
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
6 | 重选参数核查 | 4
7 | 分业务对重选指标进行分析 | 4
8 | 分析数据源选取 | 4
9 | 分析原因 | 4
10 | 核查分析过程 | 4
11 | 给出优化建议 | 4
12 | 核查优化建议合理性 | 4
13 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
14 | 结果导出 | 4
5.3.4 | 无线掉话分析与优化 | 2
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 3
2 | 用户自定义分析的时间段。 | 3 | [6 empty] | Y | 所谓自定义时段，就是通过时间控件选择任意时间点或者时间段
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
6 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
7 | 对步骤1及步骤2选定的区域及时间范围内结合路测数据进行无线掉话分析 | 3
8 | 对各种原因造成的高掉话小区在GIS上呈现 | 3
9 | 针对高掉话小区设置干扰、切换、覆盖等相关判断门限 | 3
10 | 分析数据源选取 | 3
11 | 分析原因 | 3
12 | 核查分析过程 | 3
13 | 查询经验库 | 3
14 | 分析报告和优化建议。 | 3
15 | 核查优化建议合理性 | 3
16 | GIS上统计掉话掉话地点和次数 | 3
17 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 3
18 | 结果导出 | 3
5.3.5 | 数据业务分析与优化 | 2
5.3.5.1 | 接入分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | 未定位
2 | 用户可以自定义评估的时间段。 | 4
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
6 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0 | 山东 | 不通过 | 模板无法呈现MR指标 | Y | 何强 | 已解决，获取新版本 | Y
7 | 对步骤1及步骤2选定的区域及时间范围内小区进行接入分析 | 4
8 | 图表显示 | 4
9 | 分析数据源选取 | 4
10 | 分析原因 | 4 | 山东 | 不通过 | 流程分析报告分析过程正常，报告有错误 | N | 何强 | 更新经验库 | N
11 | 核查分析过程 | 4 | 山东 | 不通过 | 流程分析报告分析过程正常，报告有错误 | 未定位
12 | 分析报告和优化建议。 | 4 | 山东 | 不通过 | 流程分析报告分析过程正常，报告有错误 | 未定位
13 | 核查优化建议 | 4 | 山东 | 不通过 | 流程分析报告分析过程正常，报告有错误 | 未定位
14 | GIS呈现 | 4 | 山东 | 不通过 | 无法在GIS地图呈现，在评估报告总能够呈现 | 未定位
15 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
16 | 结果导出 | 4
5.3.5.2 | 掉线分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | 未定位
2 | 用户可以自定义评估的时间段。 | 4
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
6 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0 | 山东 | 不通过 | 模板无法呈现MR指标 | 未定位
7 | 对步骤1及步骤2选定的区域及时间范围内结合路测数据进行掉线分析 | 4
8 | 针对高掉线小区设置干扰、切换、覆盖等相关判断门限 | 4
9 | 分析数据源选取 | 4
10 | 分析原因 | 4
11 | 核查分析过程 | 4
12 | 分析报告和优化建议。 | 4 | 山东 | 不通过 | 优化报告中原因没有 | 未定位
13 | 核查优化建议 | 4 | 山东 | 不通过 | 优化报告中原因没有 | 未定位
14 | GIS展示掉线分析情况。 | 4 | 山东 | 不通过 | GIS地图没法呈现，而且优化报告中原因没有 | 未定位
15 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
16 | 结果导出 | 4
5.3.5.3 | 吞吐率分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | 未定位
2 | 用户可以自定义评估的时间段。 | 4
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
6 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0 | 山东 | 不通过 | 模板无法呈现MR指标。如上个功能 | 未定位
7 | 对步骤1及步骤2选定的区域及时间范围内小区进行R99/HSPA吞吐率分析 | 4
8 | 分析数据源选取 | 4
9 | 分析原因 | 4
10 | 核查分析过程 | 4
11 | 分析报告和优化建议。 | 4
12 | 核查优化建议 | 4
13 | 设定指标门限 | 4
14 | GIS展示吞吐率分析情况。 | 4 | 山东 | 不通过 | GIS地图没法呈现，而且优化报告中原因没有 | 未定位
15 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
16 | 结果导出 | 4
5.3.5.4 | PS速率控制参数分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | 未定位
2 | 用户可以自定义分析时间段。 | 4
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
6 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0 | 山东 | 不通过 | 模板无法呈现MR指标。如上个功能 | 未定位
7 | 核查参数 | 4
8 | 对步骤1及步骤2选定的区域及时间范围内小区进行分析 | 4
9 | 分析数据源选取 | 4
10 | 综合分析。 | 4 | 山东 | 不通过 | 无法选择分析小区 | 未定位
11 | 核查分析过程 | 4 | 山东 | 不通过 | 无法选择分析小区 | 未定位
12 | 分析报告和优化建议。 | 4 | 山东 | 不通过 | 无法选择分析小区 | 未定位
13 | 核查优化建议 | 4 | 山东 | 不通过 | 无法选择分析小区 | 未定位
14 | GIS展示PS速率控制参数分析情况。 | 4 | 山东 | 不通过 | 无法在GIS呈现结果 | 未定位
15 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
16 | 结果导出 | 4
5.3.5.5 | HSPA资源配置与管理参数分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4 | 山东 | 不通过 | 按照lAC，SGCN，GGSN模式在GIS显示提示无法找到该网元，GIS地图呈现小区不全，和基础数据不一致，基础数据中存在的小区GIS地图没有呈现。 | 未定位
2 | 用户可以自定义分析时间段。 | 4
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
6 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0 | 山东 | 不通过 | 模板无法呈现MR指标。如上个功能 | 未定位
7 | 对HSPA资源配置和管理参数进行核查 | 4
8 | 对步骤1及步骤2选定的区域及时间范围内的小区进行分析 | 4
9 | 分析数据源选取 | 4
10 | 综合分析 | 4
11 | 核查分析过程 | 4
12 | 分析报告和优化建议。 | 4
13 | 核查优化建议 | 4
14 | GIS展示HSPA资源配置与管理参数分析情况。 | 4 | 山东 | 不通过 | 无法在GIS呈现结果 | 未定位
15 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
16 | 结果导出 | 4
5.3.5.6 | 快速调度算法参数分析与优化 | 3
1 | 用户通过地市、城市片区（或县市）、所属RNC、地理区域（在GIS上通过多边形选择分析区域）、厂家等指定分析范围。 | 4
2 | 用户可以自定义分析时间段。 | 4
3 | 正确解析厂家关键性能数据 | 0
4 | 正确解析厂家关键参数数据 | 0
5 | 正确解析厂家关键路测数据 | 0
6 | 正确解析厂家关键MR数据 | 0
7 | 核查快速调度算法参数 | 4
8 | 对步骤1及步骤2选定的区域及时间范围内的小区进行分析 | 4
9 | 分析数据源选取 | 4
10 | 综合分析。 | 4 | 山东 | 不通过 | 无法选择分析小区 | 未定位
11 | 核查分析过程 | 4 | 山东 | 不通过 | 无法选择分析小区 | 未定位
12 | 分析报告和优化建议。 | 4 | 山东 | 不通过 | 无法选择分析小区 | 未定位
13 | 核查优化建议 | 4 | 山东 | 不通过 | 无法选择分析小区 | 未定位
14 | GIS展示快速调度算法参数分析情况。 | 4 | 山东 | 不通过 | 无法在GIS呈现结果 | 未定位
15 | 对比分析优化前后的系统性能指标。可实现优化前后所选时间点、时间段的统计对比。 | 4
16 | 结果导出 | 4
5.4 | 数据管理 | 1
5.4.1 | 基础数据管理 | 2
5.4.1.1 | 网元基础数据管理 | 3
1 | 查看网元配置信息是否自动维护 | 4 |  |  |  |  | 曾文亮 | 1.RNC级添加基础数据报错 2.NODEB级添加基础数据报错 3.CELL级添加基础数据报错 4.NodeB级查询，点击修改报错 | N
2 | 基础数据分类操作 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 只测试了cell，nodeB，rnc的查询操作,查询nodeB级别时，选中一个rnc查询无问题，选择单个基站时，查询报错：ora-00940，ne_cell_id标识符无效 | 未定位
3 | 批量导入基础数据 | 4
4 | 导入数据出现错误时的处理方法 | 4
5 | 查询基础数据。 | 4
6 | 选定网元，修改基础数据 | 4
7 | 选定网元，导出基础数据 | 4
8 | 对基站数据单条及批量上传，下载，修改等操作 | 4 | 重庆 | 不通过 | 选取一个基站基站点修改时报错：修改数据出错，列cell_name不属于表，导出数据时，查询报错：ora-00940，ne_cell_id标识符无效，数据导入按钮无法点 | 未定位
9 | 其他数据源的导入 | 4 | 重庆 | 不通过 | 未看到此功能 | Y | 曾文亮 | 支持导入，导入文件格式为Excel | Y
5.4.1.2 | 基础数据修改变化记录 | 3
1 | 对基础数据进行修改操作 | 4
2 | 对变化记录进行查询，浏览，导出操作 | 4
5.4.1.3 | 基础数据变化分析 | 3
1 | 从网元树选择相应网元，并任意选择A、B两个日期 | 4
2 | 设置分析的对比日期无基础数据，或分析日期无基础数据，进行数据变化分析。 | 4
3 | 显示两个日期间的详细变化 | 4
5.4.2 | 性能数据管理 | 2
5.4.2.1 | 性能数据解析存储 | 3
1 | 对各个厂家话务数据入库操作 | 4 |  |  |  |  | 曾文亮 | 1.备份及恢复增加任务网元重复 2.性能数据解析存储名称与TAB页名称不一致 | N
2 | 选择全网、MSC、RNC、基站、小区、载波级别进行性能数据统计 | 4
3 | 选择不同厂家网元进行公共指标查询 | 4
4 | 选择不同厂家网元进行各厂家特有指标查询 | 4
5 | 重要性能数据的备份操作 | 4 | 重庆 | 不通过 | 可以通过excel导出，但是没看到备份的按钮 | 未定位
6 | 备份数据恢复 | 4 | 重庆 | 不通过 | 未看到此功能 | 未定位
5.4.2.2 | 模板查询 | 3
1 | 分别按照网元树筛选如全网、区域、指定MSC、RNC、扇区等，应支持按照城市、厂商、地理区域等进行网元筛选，也支持按照网元归属关系的树形结构进行筛选。 | 4 |  |  |  |  | 曾文亮 | 1.板查询CELL级匹配查找历史曲线图 按重要日期查询报错 | N
2 | 用户可指定查询日期和时间，可以是连续的，也可以是离散的 | 4
3 | 按主题设定模板 | 4
4 | 按使用范围设定模板 | 4
5 | 指标条件的设定 | 4 | 重庆 | 不通过 | 设定条件后，模板无法保存 | Y | 曾文亮 | 操作失误，请切换TAB页至设置显示列，先保存模板再设置 过滤条件 | Y
6 | 呈现结果的设定 | 4 | 重庆 | 不通过 | 级别为：3g切换，查询报查无数据，核查数据库PERF_HO_W_H无数据 | 未定位
7 | 用户选择模板和日期后，查询结果应按照预期设定的模板进行筛选， | 4 | 重庆 | 部分通过 | 因为“指标条件的设定”模板无法保存，部分模板查询无法测试 | 未定位
8 | 对不同的网元筛选设定、指标条件设定和呈现结果设定进行选取， | 4
9 | 导出查询结果 | 4 | 重庆 | 部分通过 | excel到处会弹出2次窗口，第一次无效 | N | 曾文亮 | 处理中 | N
5.4.3 | 参数数据管理 | 2
5.4.3.1 | 参数解析和查询 | 3
1 | 导入厂家无线参数 | 4
2 | 自动解析无线参数 | 4 | 重庆 | 部分通过 | RNC参数，小区参数无邻区参数选项。RNC查询功率控制参数和切换参数无数据 | N | 曾文亮 | 无数据，请汇总 | N
3 | 输入查询的小区名称或者CI | 4
5.4.3.2 | 参数数据统计管理 | 3
1 | 输入厂家、区域、参数类型、具体参数查询统计 | 4
2 | 图表形式呈现统计结果 | 4
3 | 选择详细参数描述 | 4
4 | 按参数值查询小区列表 | 4
5 | 导出操作 | 4
5.4.3.3 | 参数变化分析 | 3
1 | 系统自动记录参数变化 | 4 | 重庆 | 不通过 | 报错：表和试图不存在 | N | 曾文亮 | 校对未发现问题，请更新配置表，同时无数据请汇总 | N
2 | 选定小区或者范围内小区，设置A、B两个指定日期，进行查询 | 4 | 重庆 | 不通过 | 报错：表和试图不存在 | 未定位
3 | 设置分析的对比日期无参数数据，或分析日期无参数数据，进行数据变化分析。 | 4 | 重庆 | 不通过 | 报错：表和试图不存在 | 未定位
4 | 查询结果导出 | 4 | 重庆 | 不通过 | 因无法查出数据，故无法验证导出功能 | 未定位
5.4.4 | 自定义综合查询 | 2
1 | 对查询条件的设定 | 3 | 江苏 | 部分通过 | 模板设置选择参数时，参数数据没有包括全部参数类别 | Y | 刘波 | 已解决 | Y
2 | 对输出条件的设定 | 3
3 | 查询属性的设定 | 3
4 | 查询模板的修改 | 3 | 江苏 | 部分通过 | 查询模板没有默认网元字段，导致输出结果可能没网元名称 | Y | 刘波 | 已解决 | Y
5 | 选择信息源进行关联查询,也可限定查询条件进行查询 | 3 | 江苏 | 不通过 | 选择参数查询时报错 | N | 刘波 | 报什么错，请具体说明 | N
6 | 查询结果导出 | 3
5.4.5 | MR数据管理 | 2
5.4.5.1 | 统计数据查询 | 3
1 | 输入某一天、某小区、某时间点，对汇总来的一维统计数据（RSCP、Ec/Io等）进行统计数据查询 | 4
2 | 输入某一天，某基站小区（按照CI匹配），某时间点，对二维数据（RSCP×Ec/Io等）进行统计数据查询 | 4
3 | 第2步骤中，查询结果导出到Excel中 | 4
5.4.5.2 | 数据统计 | 3
1 | 输入某时间范围、某RNC、NodeB、小区 ，对目前数据入库情况进行统计 | 4
2 | 对步骤1中的某统计项进行详细数据查询 | 4 | 山东 | 不通过 | LAC，CI，基站名称等字段为空 | Y | 刘波 | 已解决，获取新版本 | Y
3 | 第2步骤中，查询结果导出到Excel中 | 4
5.4.5.3 | 数据删除 | 3
1 | 输入查询条件，包括入库开始时间、结束时间、成功与否，定位到某一准备删除的批次，进行删除 | 4
2 | 对选定的待删除的数据进行删除 | 4
5.4.6 | 测试数据管理 | 2
1 | 人工导入数据 | 3 | 江苏 | 不通过 | 点击“导入”没任何反应 | N | 刘波 | 如何操作，人工导入需要数据库脚本，处理中 | N
2 | 系统自动采集测试数据 | 3 | 江苏 | 不通过 | 没法实现自动采集 | 未定位
3 | 输入筛选条件对测试数据进行查询 | 3
4 | 数据删除 | 3
5.4.7 | 历史数据记忆切片 | 2
1 | 选择切片对象 | 3
2 | 久远数据的自动切片保存 | 3
3 | 节假日数据自动存储 | 3
4 | 用户自定义切片 | 3
5 | 查询后结果导出 | 3
6 | 切片操作自动监控 | 3
5.4.8 | 其他文件、资料和数据管理 | 2
5.4.8.1 | 文件数据管理 | 3
1 | 进行文件上传、下载、删除、排序操作。 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 无法排序 | N | 曾文亮，李国雄 | 该功能正在整体调整中，暂时不参与测试 | N
2 | 自定义文件分类/子类 | 4
3 | 输入文件名、文件类型、创建人员、时间等索引信息进行查询 | 4 | 重庆 | 部分通过 | 只能按照文件名，文件夹，备注信息，上传时间，上传用户查询 | 未定位
4 | 权限设置 | 4
5 | 自动、人工备份 | 4 | 重庆 | 不通过 | 未看到此功能 | 未定位
5.5 | 报表管理 | 1
5.5.1 | 性能统计报表 | 2
1 | 选择网元范围与时间（连续时间或者离散时间） | 3 | 江苏 | 部分通过 | 系统没有默认配置性能报表，话务报表、小区忙时话务报表、MSC话务报表、RNC话务报表、区域话务报表、最差小区报表，建议系统默认配置 | N | 公共研发 | 公共研发处理中 | N
2 | 报表快速定制 | 3 | 重庆 | 不通过 |  | 未定位
3 | 将1或2的结果用excel格式导出 | 3 | 江苏 | 不通过 | 报表下载报错 | 未定位
5.5.2 | 配置参数报表 | 2
1 | 查看报表模板 | 3 | 重庆 | 不通过 | 0 | N | 公共研发 | 公共研发处理中 | N
2 | 选择网元范围与时间（连续时间或者离散时间） | 3 | 重庆 | 不通过 |  | 未定位
3 | 将1的结果用excel格式导出 | 3 | 重庆 | 不通过 |  | 未定位
5.5.3 | 自定义报表 | 2
1 | 选择网元，包括小区、NodeB、RNC和全网级别 | 3 | 江苏 | 部分通过 | 没法定制报表，设置显示列，设置过滤方案为空，没有字段可选择 | N | 公共研发 | 公共研发处理中 | N
2 | 查看报表模板 | 3 | 重庆 | 不通过 | 无参数 | 未定位
3 | 查看报表模板 | 3 | 江苏 | 不通过 | 没法定制报表，设置显示列，设置过滤方案为空，没有字段可选择 | 未定位
4 | 查看报表模板 | 3 | 江苏 | 不通过 | 没法定制报表，设置显示列，设置过滤方案为空，没有字段可选择 | 未定位
5 | 查看报表 | 3 | 江苏 | 不通过 | 没法定制报表，设置显示列，设置过滤方案为空，没有字段可选择 | 未定位
6 | 将5的结果导出为excel格式 | 3 | 江苏 | 不通过 | 报表下载报错 | 未定位
5.6 | 考核管理 | 1
5.6.1 | 网络质量考核 | 2
1 | 用户权限 | 3
2 | 考核模板内容 | 3
3 | 查看所有考核结果或选定部分时间内的考察结果进行查看 | 3
4 | 选择时间段进行统计排名 | 3
5.6.2 | 参数核查考核 | 2
1 | 用户权限 | 3 |  |  |  |  | 公共研发 | 1.参数考核自动考核报错 | N
2 | 考核模板内容 | 3
3 | 查看所有考核结果或选定部分时间内的考察结果进行查看 | 3
4 | 选择时间段进行统计排名 | 3
5.7 | 作业计划管理 | 1
5.7.1 | 作业计划大纲管理 | 2
5.7.1.1 | 大纲制定 | 3
1 | 作业计划分类、作业计划的项目模板的定义功能。 | 4 | 江苏 | 不通过 | 大纲定制报错 | N | 公共研发 | 公共研发处理中 | N
2 | 作业计划内容制定 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，由于年度计划没有定制，月度计划也无法定制，年度作业计划审核中发现，系统存在公司内部测试的年度作业计划，现场未及时删除。 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
3 | 支持修改、删除作业内容 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，由于年度计划没有定制，月度计划也无法定制， | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
4 | 作业计划大纲管理 | 4 | 江苏 | 不通过 | 大纲定制报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5 | 作业计划大纲上报 | 4 | 江苏 | 不通过 | 不支持 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
6 | 作业计划大纲的编制权限 | 4 | 江苏 | 不通过 | 大纲定制报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5.7.1.2 | 大纲查询 | 3
1 | 选择查询总部或省分公司的作业计划大纲，选择所查询作业计划大纲的年份。 | 4 | 江苏 | 不通过 | 大纲定制报错 | N | 公共研发 | 公共研发处理中 | N | 需要现场根据新版本重新测试
2 | 查询结果呈现 | 4 | 江苏 | 不通过 | 大纲定制报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
3 | 查询结果导出 | 4 | 江苏 | 不通过 | 大纲定制报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5.7.1.3 | 规范文件管理 | 3
1 | 规范文件的维护 | 4
5.7.2 | 年度作业计划管理 | 2
5.7.2.1 | 年计划制定 | 3
1 | 提供年度作业计划按专业的制定功能 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错 | N | 公共研发 | 公共研发处理中 | N | 需要现场根据新版本重新测试
2 | 年度计划的查看、修改、删除功能 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
3 | 项目维护 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
4 | 支持用户对年度计划的查询 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5 | 地市年度计划的快速制定 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
6 | 年度计划保存 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
7 | 审核人员选择 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
8 | 年度计划编制内容 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
9 | 年度计划的编制权限 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5.7.2.2 | 年计划审核 | 3
1 | 年度作业计划审核权限 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，无法审核年度作业计划审核中发现，系统存在公司内部测试的年度作业计划，现场未及时删除。 | N | 公共研发 | 公共研发处理中 | N | 需要现场根据新版本重新测试
2 | 年度计划审核 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，无法审核年度作业计划审核中发现，系统存在公司内部测试的年度作业计划，现场未及时删除。 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
3 | 年度计划查询 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，无法审核年度作业计划审核中发现，系统存在公司内部测试的年度作业计划，现场未及时删除。 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
4 | 支持用户对年度计划的查询 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，无法审核年度作业计划审核中发现，系统存在公司内部测试的年度作业计划，现场未及时删除。 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5 | 查询结果展示 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，无法审核年度作业计划审核中发现，系统存在公司内部测试的年度作业计划，现场未及时删除。 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5.7.2.3 | 年计划上报 | 3
1 | 省分年度计划上报 | 4 | 江苏 | 不通过 | 不支持 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5.7.2.4 | 年计划变更 | 3
1 | 省分年度计划变更 | 4 | 江苏 | 不通过 | 不支持 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5.7.2.5 | 年计划分发 | 3
1 | 省分年度计划分发 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5.7.2.6 | 年计划阅知 | 3
1 | 阅知确认 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5.7.2.7 | 年计划总结 | 3
1 | 年计划总结 | 4 | 江苏 | 不通过 | 不支持 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5.7.2.8 | 年计划查询统计 | 3
1 | 年计划查询统计 | 4
5.7.3 | 年度作业计划管理 | 2
5.7.3.1 | 月计划制定 | 3
1 | 月计划制定 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，月度计划无法定制，提示年度计划未定制 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
2 | 月计划调整 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，月度计划无法定制，提示年度计划未定制 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5.7.3.2 | 月计划审核 | 3
1 | 月计划审核 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，月度计划无法定制，提示年度计划未定制 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5.7.3.3 | 月计划上报 | 3
1 | 省分月度计划上报 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，月度计划无法定制，提示年度计划未定制 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5.7.3.4 | 月计划执行 | 3
1 | 月计划执行功能 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，月度计划无法定制，提示年度计划未定制 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
2 | 表单填写并查询 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，月度计划无法定制，提示年度计划未定制 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
3 | 省级用户查看全省各地市月度作业计划内容及执行情况 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，月度计划无法定制，提示年度计划未定制 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
4 | 地市级用户查看该地市的月度作业计划内容及执行情况 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，月度计划无法定制，提示年度计划未定制 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5 | 月度计划功能桌面内容 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，月度计划无法定制，提示年度计划未定制 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
6 | 支持作业计划执行情况标注。 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，月度计划无法定制，提示年度计划未定制 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
7 | 支持月度作业计划查询 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，月度计划无法定制，提示年度计划未定制 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
8 | 查询结果导出及附件文档下载 | 4 | 江苏 | 不通过 | 年度计划定制报错，月度计划无法定制，提示年度计划未定制 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5.7.3.5 | 月计划执行上报 | 3
1 | 省分月度计划执行上报 | 4 | 江苏 | 不通过 | 部门选项中看不到总部部门列表 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5.7.3.6 | 作业计划执行结果考核 | 3
1 | 作业计划执行结果考核 | 4 | 江苏 | 不通过 | 作业计划考核报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
2 | 执行考核权限 | 4 | 江苏 | 不通过 | 作业计划考核报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
3 | 作业计划执行结果查询统计 | 4 | 江苏 | 不通过 | 作业计划考核报错 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5.7.3.7 | 月计划查询和统计 | 3
1 | 对月度作业计划制定的查询 | 4 | 江苏 | 部分通过 | 有此功能，月度计划无法定制，查无数据 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
2 | 对月度作业计划执行情况的查询统计 | 4 | 江苏 | 部分通过 | 有此功能，月度计划无法定制，查无数据 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
3 | 查询结果导出 | 4
5.7.4 | 作业计划的部省间流程 | 2
1 | 省分作业计划大纲制定 | 3 | 江苏 | 不通过 | 不支持，看不到此功能 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
2 | 年度作业计划上报总部 | 3 | 江苏 | 不通过 | 不支持，看不到此功能 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
3 | 月度作业计划上报总部 | 3 | 江苏 | 不通过 | 不支持，看不到此功能 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
4 | 执行计划上报总部 | 3 | 江苏 | 不通过 | 不支持，看不到此功能 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5 | 省分网络优化支撑系统应可以查看考核结果 | 3 | 江苏 | 不通过 | 不支持，看不到此功能 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5.8 | 工单通用功能 | 1
5.8.1 | 工单派发 | 2
1 | 派发对象 | 3
2 | 派发对象 | 3
3 | 实现工单派发部门、人员的组管理。 | 3
4 | 派发任务和处理工作的简洁性 | 3
5 | 系统支持对已派发的工单进行转派， | 3
6 | 工单的派发可以分主办和协办 | 3
7 | 系统支持由其他专业网管系统由故障监控模块转派过来的故障工单，并在网络优化支撑系统中自动派发故障处理调度工单 | 3
8 | 系统支持由专业网管系统向网络优化支撑系统派发工单的功能。 | 3
5.8.2 | 工单审核 | 2
1 | 工单审核 | 3
2 | 派发工单的人不能审核自己申请审核的工单。 | 3
5.8.3 | 工单受理 | 2
1 | 将派发到本部门或个人的工单进行受理； | 3
2 | 同时对受理超时进行操作。 | 3
3 | 在工单完成现网数据修改后，能够对基础数据库及其他人工维护的相关数据库进行同步自动更新。 | 3
5.8.4 | 阶段处理 | 2
1 | 办理一件事务的阶段完成情况逐一记录，并不改变工单状态，支持无限阶段处理。 | 3
5.8.5 | 工单回复 | 2
1 | 表示受理部门（人）对派发人的一种任务回执。 | 3
5.8.6 | 工单归档 | 2
1 | 在工单处理完成后，系统提供对工单进行归档的功能，对于一单多派的情况，则需要每张工单都结束后，才能对工单统计进行归档。 | 3
5.8.7 | 流程跟踪 | 2
1 | 可以查看每个工单的完成情况，目前到什么状态，各个环节的处理时间，相关人员等，并且可以把历史步骤呈现。已经完成的单子，还可以看出是按时完成还是过期完成。 | 3
2 | 系统提供对工单处理流程中各个环节的提醒功能，包括通知的提醒和超时的提醒。 | 3
3 | 对于正在进行中的工单处理，申报人员认为时间过长的，可以进行手工催办，系统以短信的方式通知受理人。 | 3
4 | 通过设定相应条件，启动系统自动催办功能， | 3
5.8.8 | 工单状态查询 | 2
1 | 根据工单号或时间段查询用户处理过的工单的当前状态，对处于催办状态的工单进行催办。 | 3
2 | 在工单处理过程中，工单的状态信息大致可以分成如下三大类：待提交、处理中、已完成。 | 3
5.8.9 | 颜色表示 | 2
1 | 根据工单的处理紧急程度进行分类，并通过不同颜色区分显示； | 3
2 | 对于超时工单，需要用红色进行标识。 | 3
5.8.10 | 工单附件 | 2
1 | 系统支持在工单派发、处理等阶段添加附件的功能，并对工单附件的容量没有限制要求。 | 3
5.8.11 | 自定义流转 | 2
1 | 允许用户针对派发的工单在工单流转过程中自行定义流转的对象（部门或人员），以支持无固定流程的工单流转的实现。 | 3
5.8.12 | 工单的查询统计 | 2
1 | 系统应提供综合统计功能， | 3
2 | 系统支持模糊查询 | 3
3 | 工单查询：提供按照工单类型、派单时间、主题、派单人、派单部门、工单状态、超时情况等多种条件组合灵活查询和模糊查询，根据不同选择条件呈现不同的结果列表。 | 3
4 | 工单统计 | 3
5.9 | 网络优化流程管理 | 1
5.9.1 | 网络优化工作流程 | 2
5.9.1.1 | 网络优化工作工单发起 | 3
1 | 网优相关人员填写网络优化申请单。 | 4
5.9.1.2 | 网络优化工作流程审核 | 3
1 | 各级领导可以根据工程师提供的网络优化工作内容进行审批，可以审核通过或驳回，需要注明驳回理由。 | 4
5.9.1.3 | 网络优化工作工单执行 | 3
1 | 网优相关人员填写网络优化工单。 | 4
2 | 由相关技术人员执行工单要求的内容，每个人只能填写和修改自己的处理结果。执行人根据实际需要，决定是否调用天线调整调度单或参数修改流程（如有调用则可在本工单中通过链接的形式看到被调用的流程情况）。 | 4
5.9.1.4 | 网络优化工作工单评估 | 3
1 | 网优工作执行完成后，由拟稿人填写执行效果评估，并确认执行完毕。 | 4
5.9.2 | 参数修改流程 | 2
5.9.2.1 | 参数优化工单发起 | 3
1 | 网优相关人员填写参数优化工单。 | 4
2 | 保留参数修改的历史记录，且可通过查询界面查询到这些历史记录。 | 4
5.9.2.2 | 参数优化工单审核 | 3
1 | 各级领导可以根据工程师提供的参数优化工作内容进行审批，可以审核通过或驳回，需要注明驳回理由。 | 4
5.9.2.3 | 参数优化工单执行 | 3
1 | 网优相关人员填写参数优化工单。 | 4
2 | 保留参数修改的历史记录，且可通过查询界面查询到这些历史记录。 | 4
5.9.2.4 | 参数优化工单评估 | 3
1 | 网优工作执行完成后，由拟稿人填写执行效果评估，并确认执行完毕。 | 4
5.9.3 | 天馈调整流程 | 2
5.9.3.1 | 天馈调整工单发起 | 3
1 | 网优相关人员填写天馈调整优化工单。 | 4
2 | 保留天线调整的历史记录，且可通过查询界面查询到这些历史记录。 | 4
5.9.3.2 | 天馈调整优化工单审核 | 3
1 | 各级领导可以根据工程师提供的天馈调整优化工作内容进行审批，可以审核通过或驳回，需要注明驳回理由。 | 4
5.9.3.3 | 天馈调整优化工单执行 | 3
1 | 网优相关人员填写天馈调整优化工单。 | 4
2 | 保留天线调整的历史记录，且可通过查询界面查询到这些历史记录。 | 4
5.9.3.4 | 天馈调整优化工单评估 | 3
1 | 网优工作执行完成后，由拟稿人填写执行效果评估，并确认执行完毕。 | 4
5.9.4 | 网优任务调度流程 | 2
5.9.4.1 | 任务调度工单发起 | 3
1 | 网优相关人员填写工单。 | 4
5.9.4.2 | 网络优化任务调度工单审核 | 3
1 | 各级领导可以根据工程师提供的优化任务工作内容进行审批，可以审核通过或驳回，需要注明驳回理由。 | 4
5.9.4.3 | 网络优化任务工单执行 | 3
1 | 网优相关人员填写网络优化任务工单。 | 4
5.9.4.4 | 网络优化工单评估 | 3
1 | 网优任务执行完成后，由拟稿人填写执行效果评估，并确认执行完毕。 | 4
5.1 | 系统管理 | 1
5.10.1 | 安全管理 | 2
5.10.1.1 | 用户管理 | 3
1 | 用户分类 | 4
2 | 增加用户操作 | 4 | 江苏 | 部分通过 | 没有职务 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
3 | 删除用户操作 | 4
4 | 查询用户属性操作 | 4 | 江苏 | 部分通过 | 没有职务 | 未定位 |  |  | N | 需要现场根据新版本重新测试
5 | 修改用户属性操作 | 4
6 | 用户管理权限 | 4
7 | 查看监控日志 | 4
5.10.1.2 | 用户权限分配 | 3
1 | 权限分类 | 4 | 江苏 | 部分通过 | 不支持网元类型划分权限 | N | 公共研发 | 1.用户权限分配增加角色报错 | Y | 在分配用户权限时候可允许按照网元来进行权限划分，即资源进行划分，默认情况是所有人都能看到本地市所有网元，可以进行资源划分，比如设置某人只能看到一个小区。
2 | 用户权限的设置 | 4 | 江苏 | 部分通过 | 不支持资源角度划分权限和管理 | 未定位 |  |  | Y
3 | 权限显示 | 4 | 江苏 | 部分通过 | 不支持资源角度划分权限和管理 | 未定位 |  |  | Y
4 | 查看权限操作的日志记录 | 4
5.10.1.3 | 系统登录和操作监控 | 3
1 | 正确用户名密码的登录操作 | 4
2 | 用户名或者密码有一项错误或者两项都错误登录 | 4
3 | 正确IP地址的登录 | 4
4 | 错误IP地址的登录 | 4
5 | 登录不成功时，连续登录次数超过设定的尝试次数 | 4
6 | 用户进行权限之外的操作或者进行非法操作 | 4 | 江苏 | 部分通过 | 没有权限，就不能操作，不会产生告警。 | 未定位 |  |  | Y | 目前没有权限，功能都看不到，我们是按照功能来进行屏蔽的
7 | 查看操作日志 | 4
5.10.2 | 日志管理 | 2
1 | 系统日志管理 | 3 | 江苏 | 不通过 | 系统日志查无数据 | 未定位 |  |  | N | 研发确认
2 | 对日志进行浏览、查询、下载等操作 | 3 | 江苏 | 不通过 | 无日志数据 | 未定位 |  |  | N | 研发确认
3 | 操作日志管理 | 3 | 江苏 | 部分通过 | 不支持投诉、覆盖数据日志管理 | 未定位 |  |  | N | 研发确认
5.10.3 | 数据备份及恢复管理 | 2
1 | 数据备份 | 3
2 | 备份恢复 | 3

## 3.17 (hidden)
借路测V1.3.6版本发布的机会，对现场反馈情况进行跟踪汇总如下：
省份 | 1、是否完成升级 | 2、【解决的问题】在本省的验证情况 | 3、【其他说明】中涉及的CFG_SIGNA_DICTITEM导表操作是否成功执行 | 4、logpath目录下是否所有文件都变为.tdb文件，程序CONFIG目录下没有.bad文件 | 产品经理评估（是否存在问题）
重庆 | OK | 1）mod_dt_file_info_w中city_id已经没有为空或为0的数据，重庆为23和147679880 （2）和（3）dt_cell_w_hour中1条记录的NE_CELL_ID、NE_BSC_ID、NE_MSC_ID、NE_BTS_ID要么全有值，要么全为空 | OK | OK
多省版本验证时发现city_id错误问题。已紧急叫停此版本验证。 已通知张志松返回公司解决此问题。——18:59

## 3-16 (hidden)
现场
1、 | 陕西路测问题已查明，现场未执行数据库升级脚本更新建表语句。已敦促现场解决问题。 陕西刘波因不执行更新造成不可控问题已多次被研发投诉，我沟通无效已电话告知吴总与其沟通。

## 附3.16 (hidden)
无问题
工程问题
研发问题
需销售支持问题
省份 | 人员 | 1、数据核查 | 2、参数变化分析 | 3、MR | 4、工单、作业计划 | 5、路测 | 报表 | 客户端BUG | 其他
北京 | 林怀远 | 尚未收到局方提供的数据。现场再跟进。 | 能跑起来，也没报错。当前对比的表未发现变化情况。 暂按照正常处理，后续再观察。 | 感觉良好 | 工单作业计划部署后，提示不能在64位系统里面用32位的oracle。停止进度了。这个是否有好的解决方法？ |  | 待发布版本 | 待发布版本
山东 | 王永慧 贺广强 | 永慧正在跟踪，目前数据暂时还没有提供 | 查询没有数据，有bug，时间选择只能选择连续时间，CFG_TABLE_COMPARE 、ALYS_PARACHANGE 、ALYS_PARA_CHG_ADJ 表为空 | 1、MR汇总程序目前比较稳定 2、mod_mr_w_grid数据更新慢，已联系研发陈耀华 3、出现查询近1小时后卡死的情况： （1）、张超核查是否上周扩磁盘空间产生的影响； （2）、无索引，邓博文评估是否能建索引、怎么建 | 作业计划和工单管理不能用，查询为空 | 5、import_file_id无法与前台调用的sql关联 6、mod_dt_rawdata_w 表字段不全
江苏 | 曹嘉鹏 | 我们邮件通知请局方协调取网管数据给我们核对，局方不予配合，理由是没有收到总部发文，不响应我们单方面要求。 | 正在调测 | 暂时未发现 | 前台没有定制《建立用户组》的功能，没法建立审核组，没法定制审核人，工单流转不下去。相关问题昨天已经提交研发。 |  |  |  | 目前江苏联通纠结一期的末节问题，对我们的协调工作响应较慢。已经影响到华为性能数据，阿朗和爱立信MR数据的接入测试工作。
广西 | 韦勇 | 已经执行，尚未提供相关数据 |  | 解析某个MR文件时会自动退出。单独解析该文件不存在问题，多个MR文件共同在一个目录下时，可能出现解析到其中某个文件时程序自动退出的问题。 | 缺失表mod_jobplanVersion
重庆 | 向永康 | 用户拟按照平台公式重新定义网管公式。 最快下周五完成定制。 --此操作能对我方工作提供支持，可以等待。Chentl | 目前没有报错，且与山东、河南、河北一样，alys_parachange，alys_para_chg_adj 表为空 --chentl：原因是无配置，邓博文说不影响验收。配置他会组织添加。 |  | 目前工单作业计划完成老版本的部署，浏览的时候界面打不开，问题已反馈给范海勇，现等待新版本 |  |  |  | 日讯的路测数据因为之前厂家解析的数据我们程序不能识别，所以老邓要原始数据，但最近局方接口人休假，现在需要重新找网优中心副总协调提供原始数据
河南 | 段立恒 | 用户未启动数据提供。已提供协调口径要求现场继续协调。 | 查看alys_parachange、alys_para_chg_adj 没有数据，更改了cfg_table_compare表日期后，alys_parachange有数据，alys_para_chg_adj没有数据，咨询研发刘文祥后，是因为cfg_table_compare还配置邻区参数变化的任务 |  | 单、作业计划已经部署，一期和二期在一个服务器上，同时部署在一个服务器上，让研发张海峰支持，在IIS上新建了虚拟目录后， 工单、作业计划，能够正常登陆和查询，但是没有研发按照测试步骤进行测试。 计划明天测试。 | 路测程序已经部署，运行正常，能够正常解析鼎力的测试数据。
陕西 | 刘波 马站 | 已反馈，明天我来核实。
河北 | 廉德丰 | 晚上反馈
江西 | 程亚华 | 今天在机房未看到mail明天反馈
广东 |  | 未反馈

## 3-15 (hidden)
现场
1、 | 江苏MR数据接入问题用户拒绝配合：用户还在提一期高校专题的需求。已与贾雪钢电话沟通。详情江苏现场会发mail出来。
2、 | 陕西，路测数据只有1张表有数据。张志松请假，16日组织解决。
3、 | 全国：MR问题，QQ群众反馈较多。邓博文正核实。
4、 | 全国：工单作业计划问题，QQ群中反馈较多。已核实，今晚发版本。
研发
今日无更新。
3-11前台测试问题预计周三晚解决完发布新版本。
路测问题需16日张志松到岗后分析解决。
MR问题邓博文核实中暂无结论。
工单、作业计划问题14日已核实，15日晚发版本。
产品
1、 | 数据验证工具已完成，邓博文正在测试。

## 3-14 (hidden)
现场
1、 | 江苏反馈工单、作业计划仍不可用。研发已解决。周二发布全国升级。
2、 | 甘肃反馈路测程序仍不可用。张志松、李适季已发现问题原因，后续由适季协助解决。
研发
1、 | 组织研发明确了近期的版本发布流程。
目标：减少版本发布频度、控制问题点、避免各省同时出现相同问题、减轻研发和现场的工作压力。
2、 | 已安排何强组织3月11日测试结果分析：梳理3省发现的问题点，明确责任人，解决时间。要求尽量在周二解决问题生成新版本。
后续工作由邓博文跟进。
3、 | 已安排范海勇联系江苏核实工单作业计划问题。范海勇反馈已查明问题点。
邓博文审核后可发布全国
4、 | 参数变化分析程序版本刘文祥已完成现场验证。
周二上午钟江再次现场验证后可发布全国
5、 | 路测程序问题李适季、张志松已核实原因。
李适季协助处理后可发布全国。
路测程序仍有部分bad文件的情况已知会邓博文协助研发处理。
产品
上述“研发”部分2-5点均需产品参与组织。

## 3-11 (hidden)
现场
1、甘肃 | 作业计划不可用，研发原因。
2、广西 | 存在4位的city_id，MR接续需扩字段。已反馈给产品、研发。
3、广东 | 新版路测程序解析时仍有bad文件生成。
4、江苏 | 作业计划不可用。
5、陕西 | 基础数据导入后部分字段为空值。
6、河北 | 工单、作业计划、参数变化分析不可用。
7、甘肃 | 诺西性能数据源出现15分钟粒度情况，已要求现场联系厂家提供小时粒度文件。
研发
路测程序在陕西跑不通；【已核实，现场原因。3-16】
路测程序解析时仍有bad文件生成；
MR解析程序——需应对city_id为4位的情况；
工单、作业计划不可用。

## 3-10 (hidden)
现场
1、参数变化分析程序--后台表数据组正审核--北京
2、
甘肃--路测入库关联字段未出来，已连续张志松支持 | 已核实，属研发原因。已发布新版本，验证中。
甘肃--作业计划问题处理--李星支持 | 李星离职。
甘肃--性能采集--董运运
甘肃--MR离线数据--部分表没数据--现场问题需支持 | 尚无结论。
3、山东--路测数据无关联字段--现场问题--处理中 | 已核实，属研发原因。已发布新版本，验证中。
4、江西日讯路测数据解析报错，张志松分析中 | ok
研发
参数变化分析程序已发布，后台配置表结构交数据库组审核，11日上午发布 | 延迟。
江西日讯路测数据解析报错，张志松分析中 | ok
产品
邓博文已完成数据核查文档的编写。数据核查工具预计下周三发布。 | ok

## 3-9 (hidden)
现场
河北 | 用户拟下周组织地市去省公司验功能点，暂不确定，需关注。
江苏 | 性能汇总未跑通。现场问题。已协调数据库组支持。
江苏 | GIS报错，已协调前台研发支持。
甘肃 | 性能汇总未跑通。现场问题。已协调数据库组支持。
研发
1、MR汇总程序外部控件授权过期。已破解，在山东测试。预计10日发布全国。
产品
1、数据核查拟启动。邓博文正准备文档及工具软件，随后交工程调度