## Slide 1
uCloud项目组
2013年06月30日
中国联通uCloud项目外围配套系统
跟踪情况汇报(统计至6月29日)

## Slide 2
集团PaaS平台ESB应用
A省接口机
B省接口机
Z省接口机
集团
省公司
业务系统
业务系统
业务系统
业务系统
业务系统
业务系统
3
２
1
资产管理
资源管理
电子运维
集中集客
一站式
集团网管
ERP核心
客户网管
……
业务活动等
1
２
３
１
２
集团与省配套系统总集成及对接服务情况
省分配套(电子运维)：31个省，涉及省分客服、网管类系统配套改造；省分提供233个服务，消费集团542个；
集团配套(电子运维)：涉及集团9个外围系统配套；外围系统提供20个服务，消费38个；
省分配套(资源管理)：山东、福建2个配套省；提供服务170个(其中22个WebService 方式)，消费服务407个(其中17个WebService 方式)；
集团配套(资源管理)：涉及集团15个外围系统配套；外围系统提供105个(其中22个WebService方式)，消费服务90个(其中8个WebService方式)；
Notes: 1、电子运维集团改造：北电ATM网管系统、朗讯ATM网管系统、集团客户网管、集团IPA网管、集团IPB网管、移动网管系统、传输综合网管、集中集客、一站式系统；
2、资源管理集团改造：北电ATM网管系统、朗讯ATM网管系统、集团客户网管、集团IPA网管、集团IPB网管、移动网管系统、传输综合网管、集中集客、增值业务网管、一站式系统、交换网管、华为信令网管系统、贝尔信令网管系统、宝视通网管、CHAINA169网管

## Slide 3
省分名称 | 服务提供总数 | 开发完成总数 | 开发完成总数占例 | 已生成代理服务 | 代理生成总例 |  | 省分名称 | 服务提供总数 | 开发完成总数 | 开发完成总数占例 | 已生成代理服务 | 代理生成总例
安徽 | 8 | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% |  | 青海 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00%
北京 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% |  | 四川 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00%
福建 | 12 | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% |  | 山东 | 7 | 7 | 100.00% | 7 | 100.00%
重庆 | 5 | 5 | 100.00% | 5 | 100.00% |  | 上海 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00%
广东 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% |  | 陕西 | 10 | 10 | 100.00% | 10 | 100.00%
贵州 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% |  | 山西 | 9 | 9 | 100.00% | 9 | 100.00%
河南 | 9 | 9 | 100.00% | 9 | 100.00% |  | 天津 | 9 | 9 | 100.00% | 9 | 100.00%
湖北 | 9 | 9 | 100.00% | 9 | 100.00% |  | 新疆 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00%
河北 | 9 | 9 | 100.00% | 9 | 100.00% |  | 西藏 | 8 | 8 | 100.00% | 8 | 100.00%
湖南 | 8 | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% |  | 海南 | 10 | 10 | 100.00% | 9 | 90.00%
吉林 | 8 | 8 | 100.00% | 8 | 100.00% |  | 黑龙江 | 8 | 8 | 100.00% | 7 | 87.50%
江苏 | 7 | 7 | 100.00% | 7 | 100.00% |  | 甘肃 | 7 | 7 | 100.00% | 6 | 85.71%
江西 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% |  | 广西 | 7 | 7 | 100.00% | 6 | 85.71%
辽宁 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% |  | 云南 | 11 | 10 | 90.91% | 9 | 81.82%
内蒙古 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% |  | 浙江 | 11 | 11 | 100.00% | 8 | 72.73%
宁夏 | 6 | 6 | 100.00% | 6 | 100.00% |  | 总计 | 233 | 232 | 99.57% | 224 | 96.14%
电子运维省分配套(1/2)—提供服务及完成情况
省分提供233个服务，除云南1个服务外，其他均日报中反馈开发完成；代理服务生成未完成有6个省(涉及9个服务)，包括：海南1个、黑龙江1个、甘肃1个、云南2个、浙江4个。

## Slide 4
省分名称 | 消费服务数 | 开发中 | 开发完成总数 | 开发完成总数占例 |  | 省分名称 | 消费服务数 | 开发中 | 开发完成总数 | 开发完成总数占例
安徽 | 19 | 0 | 19 | 100.00% |  | 辽宁 | 18 | 0 | 18 | 100.00%
北京 | 16 | 0 | 16 | 100.00% |  | 内蒙古 | 14 | 0 | 14 | 100.00%
福建 | 24 | 0 | 24 | 100.00% |  | 宁夏 | 14 | 0 | 14 | 100.00%
重庆 | 10 | 0 | 10 | 100.00% |  | 青海 | 14 | 0 | 14 | 100.00%
广东 | 16 | 0 | 16 | 100.00% |  | 四川 | 4 | 0 | 4 | 100.00%
甘肃 | 18 | 0 | 18 | 100.00% |  | 山东 | 13 | 0 | 13 | 100.00%
广西 | 16 | 0 | 16 | 100.00% |  | 上海 | 14 | 0 | 14 | 100.00%
贵州 | 14 | 0 | 14 | 100.00% |  | 陕西 | 24 | 0 | 24 | 100.00%
河南 | 19 | 0 | 19 | 100.00% |  | 山西 | 18 | 0 | 18 | 100.00%
湖北 | 26 | 0 | 26 | 100.00% |  | 天津 | 17 | 0 | 17 | 100.00%
海南 | 20 | 0 | 20 | 100.00% |  | 新疆 | 14 | 0 | 14 | 100.00%
黑龙江 | 15 | 0 | 15 | 100.00% |  | 西藏 | 16 | 0 | 16 | 100.00%
湖南 | 22 | 0 | 22 | 100.00% |  | 浙江 | 28 | 0 | 28 | 100.00%
吉林 | 20 | 0 | 20 | 100.00% |  | 云南 | 28 | 2 | 26 | 92.86%
江苏 | 14 | 0 | 14 | 100.00% |  | 河北 | 25 | 11 | 14 | 56.00%
江西 | 12 | 0 | 12 | 100.00% |  | 总计 | 542 | 13 | 529 | 97.60%
省分消费542个服务，除云南2个、河北11个服务外，其他均日报中反馈开发完成；
说明：河北消费服务5月份已反馈开发完成，因近日需求变更，而导致系统变更调整，影响到接口反馈进度。
电子运维省分配套(2/2)—消费服务及完成情况

## Slide 5
资源管理省分配套—服务提供与消费完成情况
省分名称 | 服务提供总数 | 未反馈是否开发 | 未启动开发 | 开发中 | 开发完成总数 | 开发完成总数占例
山东 | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 | 100.00%
福建 | 66 | 0 | 0 | 20 | 46 | 69.70%
总计 | 170 | 0 | 0 | 20 | 150 | 88.24%
省分名称 | 消费服务数 | 未反馈是否开发 | 未启动开发 | 开发中 | 开发完成总数 | 开发完成总数占例
山东 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 100.00%
福建 | 189 | 0 | 2 | 0 | 187 | 98.94%
总计 | 407 | 0 | 2 | 0 | 405 | 99.51%
从目前日报的反馈，福建资源配套改造计划相对滞后，均有提供服务和消费服务未完成。
提供服务情况：
消费服务情况：

## Slide 6
风险点
风险描述
硬件不具备(省分层面)
目前省分配套项目还未立项，省分集采设备还未到货，省分配合测试所利旧机器，性能上基本不能满足项目预定要求，而且测试环境大部分省分都只是一台机器，也不满足正式环境双机负载要求；
解决举措
双机临时可不要求，但上线前至少需要2台服务器，1台做生产，1台做测试。由此，还须加1台生产用机。若配套项目硬件采购的机器届时不能到位，省分公司必须在7月7日前再找1台用于生产的机器。但山东、福建由于是试点省，必须按照性能要求和数量要求配备服务器，也必须在7月7日前完成上述要求。
生产环境网络风险(省分与集团层面)
因设备未到位等原因，省分正式环境IP还未规划，目前大部分省分只有1台测试机器的1个IP与集团超级VPN互联，而方案要求生产环境最少需要3个IP(1个VIP、2个物理IP)，存在正式环境网络互联风险；
集团外围改造系统大部分与uCloud网络未调通，也存网络风险；
待协调的1台生产用机后，马上找安全处协调集团和省内进行网络调整(两端防火墙做配置)，7月12日前完成。
大部分集团外围系统（主要是网运部的系统）网络还未调通，需要网运部加快网络调整推进力度，必须7月12日前具备网络条件。
需求变更风险(省分与集团层面)
因为接口需求不断变化，截至6月26日，仍有接口需求和服务规范变更下发给省分，下发后省分一些接口需要重新调整，项目组也需要重新进行接口变更开发与测试，因变更导致进度风险；
中兴通讯（PCCW、各省实施顾问配合）跟进，要求刘慧的接口需求6月28日务必下发，省分与集团外围系统必须在7月5日完成。
补充：6月27日需求已下发
配套改造项目风险及解决方案

## Slide 7
风险点
风险描述
测试数据与实际存在差异(省分与集团层面)
目前电子运维、资源管理一些模块与省分的接口还未开发完成；当前与省分接口测试的数据均为构造的数据；暂无模拟实际操作从模块功能触发实际的接口调用，以及端到端全流程贯通测试，存在测试与实际操作不符合风险；集团外围改造也存在该风险；
解决举措
须待7月12日应用开发完成，然后进行实际数据的测试。如到时验证不满足用户实际情况，存在影响上线的风险。
配套系统功能改造风险(省分与集团层面)
目前集团层面只针对省分的接口进行调测，省内业务系统功能改造的实际质量情况集团无法跟进，需要省分自身进行控制，加之配套项目还未立项，省分管控程度也不同，存在功能改造风险；集团外围系统配套改造也存在该风险。
针对省分层面，PCCW（中兴通讯配合）跟进，由各省顾问跟进省分公司系统功能改造的进展情况，要求省分公司在7月5日前完成；
针对集团系统改造和省分配套缓慢，需要建设单位网运部加快进度，也请在7月5日前完成。
配套改造项目风险及解决方案

## Slide 8
如果风险点对应的举措无法落实，存在如下影响
如果风险点对应的举措无法落实，存在如下影响：
一、省分配套：
1、针对省分电子运维侧配套改造，主要是告警和投诉类的工单接口，若届时硬件、网络、接口及省内系统改造有1个不具备，那么电子运维上线后，省份只能通过离线工单方式进行交互，这样增加了运维人员的工作量，同时影响了告警与投诉业务的及时性；
2、针对试点省资源侧配套改造，主要是省内网管与资源应用的交互，存在数据量大、接口数据项多等特点，若届时硬件、网络、接口功能改造有1项不具备。
a.针对查询服务：资源无法实时查询省网管的资源情况，省网管也无法及时了解集团资源的情况。
b.针对数据同步服务，大量的接口交互数据需要人工的方式准备和获取，存在增大运维工作量、数据准确性差等影响。
二、集团外围系统改造
1、针对集团电子运维外围系统改造，也主要是告警与投诉类的接口，若届时网络、接口功能改造有1项不具备，那么电子运维上线后，外围系统只能通过离线工单的方式进行交互，这样增加了运维人员的工作量，同时也影响了告警与投诉业务的及时性；
2、针对集团资源侧外围系统改造，若届时网络、接口功能改造有1项不具备，在查询服务上，影响资源与集团外围系统的业务交互的实时性；在数据服务上，存在数据量大、接口数据项多等特点，这样存在大大增加运维工作量，数据准确性难以保证等影响。

## Slide 9: 谢谢!