## 项目组及厂商联系人
序号 | 公司 | 负责模块/系统 | 所属省分 | 接口人姓名 | 接口人电话 | 接口人邮箱 | 省分项目组接口人姓名 | 省分项目组接口人电话 | 省分项目组接口人邮箱 | 备注
1 | 忆阳 | 传输网管 | 山东 | 张三 | 18688888888 | zhangshan@a.com | 李四 | 18600000000 | lishi@a.com | 示例，实际反馈时请删除
2 | 中兴 | 客服CSS | 山东 | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx
3
4
5
6
7
8

## 提供服务开发计划
序号 | 省分 | 分类 | 提供方系统 | 服务编号 | 服务名称 | 服务类型 | 计划开发完成时间 | 备注
1 | 山东 | 电子运维相关 | 客服系统CSS | ESB_CSS_CSS_00001 | 导入客户投诉单驳回信息服务(ESB_CSS_CSS_ImportCustCompFormRejectInfoSrv) | ESB | 2013-02-05 | 示例，实际反馈时请删除
2 | 山东 | 电子运维相关 | 客服系统CSS | ESB_CSS_CSS_00003 | 导入工单阶段回复信息服务(ESB_CSS_CSS_ImportStagReplyInfoSrv) | ESB | 2013-02-05 | 示例，实际反馈时请删除
3 | 山东 | 电子运维相关 | 客服系统CSS | ESB_CSS_CSS_00005 | 导入投诉反馈单信息服务(ESB_CSS_CSS_ImportCompFormResultInfoSrv) | ESB | 2013-02-05 | 示例，实际反馈时请删除
4 | 山东 | 电子运维相关 | 客服系统CSS | ESB_CSS_CSS_00007 | 导入投诉单挂起申请信息服务(ESB_CSS_CSS_ImportCompFormHangUpAppInfoSrv) | ESB | 2013-02-05 | 示例，实际反馈时请删除
5 | 山东 | 资源相关 | 传输网管 | ESB_SFTNMS_RM_00001 | 导入机架信息ODI服务(ESB_SFTNMS_RM_ImportRackInfoODISrv) | ODI | 2013-02-22 | 示例，实际反馈时请删除
6 | 山东 | 资源相关 | 传输网管 | ESB_SFTNMS_RM_00002 | 导入机框子架信息ODI服务(ESB_SFTNMS_RM_ImportShelfInfoODISrv) | ODI | 2013-02-22 | 示例，实际反馈时请删除
7 | 山东 | 资源相关 | 传输网管 | ESB_SFTNMS_RM_00003 | 导入传输系统信息ODI服务(ESB_SFTNMS_RM_ImportTransSysInfoODISrv) | ODI | 2013-02-22 | 示例，实际反馈时请删除
8 | 山东 | 资源相关 | 传输网管 | ESB_SFTNMS_SFTNMS_90001 | 查询资源实体信息服务(ESB_SFTNMS_SFTNMS_InquiryResInfoSrv) | ESB(通用型) | 2013-02-22 | 示例，实际反馈时请删除
Note on I2: 作者: 需完成单元测试及自测

## 消费服务开发计划
序号 | 省分 | 分类 | 消费方系统 | 服务编号 | 服务名称 | 服务类型 | 提供方应用 | 提供方模块 | 计划开发完成时间 | 备注
1 | 山东 | 电子运维相关 | 客服系统CSS | ESB_EOM_E12_00011 | 导入客户投诉单信息服务(ESB_EOM_E12_ImportCustCompFormInfoSrv) | ESB | EOM | E12 | 2013-02-06 | 示例，实际反馈时请删除
2 | 山东 | 电子运维相关 | 客服系统CSS | ESB_EOM_E12_00012 | 查询投诉工单处理信息服务（ESB_EOM_E12_InquiryCompFormDealInfoSrv） | ESB | EOM | E12 | 2013-02-06 | 示例，实际反馈时请删除
3 | 山东 | 电子运维相关 | 客服系统CSS | ESB_EOM_E12_00013 | 导入工单催办信息服务(ESB_EOM_E12_ImportOrderUrgeInfoSrv) | ESB | EOM | E12 | 2013-02-06 | 示例，实际反馈时请删除
4 | 山东 | 电子运维相关 | 客服系统CSS | ESB_EOM_E12_00014 | 导入工单归档信息服务(ESB_EOM_E12_ImportOrderCloseInfoSrv) | ESB | EOM | E12 | 2013-02-06 | 示例，实际反馈时请删除
5 | 山东 | 电子运维相关 | 客服系统CSS | ESB_EOM_E12_00015 | 导入投诉申请挂起响应信息服务(ESB_EOM_E12_ImportCompFormHandUpRespInfoSrv) | ESB | EOM | E12 | 2013-02-06 | 示例，实际反馈时请删除
6 | 山东 | 电子运维相关 | 客服系统CSS | ESB_EOM_E12_00016 | 导入投诉申请单解挂信息服务(ESB_EOM_E12_ImportCompFormUnHangInfoSrv) | ESB | EOM | E12 | 2013-02-06 | 示例，实际反馈时请删除
7 | 山东 | 资源相关 | 传输网管 | ESB_RM_M22_90001 | 查询资源实体信息服务(ESB_RM_M22_InquiryResInfoSrv) | ESB(通用型) | RM | M22 | 2013-02-25 | 示例，实际反馈时请删除
8 | 山东 | 资源相关 | 传输网管 | ESB_RM_SFTNMS_00001 | 导入设备信息ODI服务(ESB_RM_SFTNMS_ImportEqInfoODISrv) | ODI | RM | M22 | 2013-02-25 | 示例，实际反馈时请删除
9 | 山东 | 资源相关 | 传输网管 | ESB_RM_SFTNMS_00002 | 导入机架信息ODI服务(ESB_RM_SFTNMS_ImportRackInfoODISrv) | ODI | RM | M22 | 2013-02-25 | 示例，实际反馈时请删除
Note on I2: 对于ODI服务，提供方表示数据提供方，消费方表示数据消费方
Note on J2: ODI服务，若RM为数据提供方，则提供方模块统一为M22
Note on K2: 作者: 需完成单元测试及自测